OPS/DPC/CD/312/04

Original: Español

INFORME FINAL

Estrategia de Gestión Integrada

de Prevención y Control de

Dengue en Venezuela

EGI Nacional Venezuela

Ministerio de Salud y Desarrollo Social

#### Organización Panamericana de la Salud

### Organización Mundial de la Salud

### Caracas, Venezuela

11 a 14 de Mayo de 2004

Presentación

El dengue, enfermedad grave de impacto epidemiológico, social y económico, constituye un problema creciente para la salud pública mundial y en particular para Venezuela. Datos recopilados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apuntan que Colombia y Venezuela reportan el 74,7% de los casos para la región Andina, de los cuales 93,8%  (7.272) de los casos corresponden al DH, para esta misma región. Además, es importante resaltar que en los últimos 7 años se registró un aumento de 3,5 veces casos de Dengue y de 2,8 veces en los casos de Dengue Hemorrágico en los países de la América.

OPS para hacer frente a este desafío implementa un modelo de trabajo integrado con base principal en la promoción de salud y en la búsqueda de nuevas asociaciones. Este modelo es la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para prevenir y controlar el dengue que se está implementando en todos los países americanos. La EGI introduce una nueva forma de colaboración técnica: la creación del GT-Dengue; un grupo de expertos que partiendo del análisis internacional se incorpora al trabajo del equipo técnico nacional para elaborar, conjuntamente, una Estrategia de Gestión Integrada Nacional.

La EGI Nacional Venezuela permite el fortalecimiento de las acciones y actividades nacionales existentes y está orientada a reducir los factores de transmisión para la enfermedad e instrumentar un sistema de vigilancia integral.

El presente documento integra los componentes sustantivos que tienen que ver con la prevención y control de dengue: comunicación social, entomología, vigilancia epidemiológica, laboratorio y atención al paciente. También toma en cuenta los macrofactores del medio ambiente que influyen directa e indirectamente en el comportamiento epidemiológico y social  de Dengue contemplando el trabajo inter e intrasectorial a partir de la Comisión Interministerial de Lucha contra el Dengue.

Marco de Referencia Estratégico

El Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el año 2001 aprobó la Resolución CD43.R4, la cual es una declaración política a la alarmante situación del dengue. Ésta constituye un marco de referencia para la nueva generación de programas de prevención y control de esta enfermedad, teniendo como paradigma la promoción de salud, con énfasis en la coordinación de acciones entre el Gobierno, el sector salud, los sectores económicos y sociales, las organizaciones no gubernamentales, y todas aquellas nuevas asociaciones tradicionales o no que sean capaces de apoyar el fortalecimiento de los programas nacionales de prevención y control. Las acciones que se generen deben perseguir como objetivo final, fomentar el cambio de conducta tanto individual como colectiva en lo relacionado con un mejor ordenamiento ambiental en función de la prevención del dengue.

Dando respuesta a esta situación presentada OPS introdujo un modelo de gestión, el cual  contempla una nueva forma de cooperación técnica, con la creación de un Grupo de Trabajo de dengue (GT-Dengue). El GT-Dengue fue aprobado en la reunión anual del Consejo Directivo, el día 26 de septiembre de 2003,  por los países miembros de la OPS, a través de la Resolución CD44.R9.

El GT-Dengue es un grupo de expertos que partirá de un análisis integrado de la actual situación regional, quienes se incorporarán al trabajo con los países para, en conjunto, modificar las prácticas existentes y poner en marcha la Estrategia de Gestión Integrada para la Prevención y Control de Dengue (EGI Dengue). La Estrategia es horizontal, intersectorial, interprogramática y busca el cambio de conducta para condicionantes de riesgo al dengue.

Situación Epidemiológica de Dengue en Venezuela

La situación actual de Dengue en Venezuela, en lo que va del año 2004, registra un acumulado de 12.580 casos de dengue ambos tipos, de los cuales el 6% son hemorrágicos (791 casos). Se registra un incremento del 312,7% con respecto al periodo homólogo del año pasado (semana epidemiológica no, 15 con 4.022 casos acumulados). La incidencia registra una tasa de 48.4 casos por 100.000 habitantes, con un promedio semanal de 897 casos, afectando en un 50% a la población menor de quince años y en  24% a la población entre 15 a 24 años.

Con respecto al Dengue Hemorrágico (791 casos), se presenta una relación Fiebre dengue/DH de 15:1, es decir por cada 15 casos clásicos se presenta 1 caso hemorrágico, los grupos de mayor riesgo están representados por los menores de un año con una tasa de 10.0 por 100.000 habitantes y por el grupo entre 5-9 años con una tasa de 5.7 por 100.000 habitantes.

Se han reportado en lo que va del año 2004 tres defunciones: Falcón (18a), Miranda (28a) y Carabobo (14a).  Entre los estados con mayor incidencia de dengue figuran Falcón, Nueva Esparta y Trujillo. Hay circulación de los cuatro serotipos.

Es importante recordar que, en octubre de 1989, se registraron los primeros casos de dengue hemorrágico en Venezuela transformándose esta enfermedad progresivamente en endemo-epidémica. Desde entonces han ocurrido varios brotes epidémicos importantes en los años 1989, 1990, 1994, 1995, 1997, 1998 y 2001-2002,  los cuales evolucionaron en forma rápida hacia la endemicidad.

La Epidemia Actual

La epidemia actual se inicia en la semana epidemiológica no. 43 del año 2003, y hasta ahora existe  un acumulado de 20.818 casos de Dengue de ambos tipos con un promedio de 867 casos por semana (803 Fiebre Dengue y 64 Dengue Hemorrágico) y un total de 6 (seis) defunciones.

Hay que resaltar que aún habiendo transcurrido solo 25 semanas de la epidemia actual, las defunciones han incrementado un 60% con relación a la epidemia anterior 2001-2002, que tuvo duración de 65 semanas.

Estrategia de Gestión Integrada Nacional para la Prevención y Control de Dengue en Venezuela

(EGI Nacional Venezuela)

Meta: Contribuir a la reducción de la morbilidad, mortalidad y el impacto socio-económico de dengue en Venezuela

| Propósito | Indicadores | Fuentes de verificación | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementar la Estrategia de Gestión Integrada Nacional (EGI Nacional) para la prevención y el control de dengue, gestionada por la Comisión Interministerial, dentro del marco del Plan Nacional de Lucha Contra Dengue. | Mantener la tasa de incidencia nacional por debajo de 50 por 100.000 habitantes en un periodo de 5 años. Mantener la letalidad por dengue hemorrágico por debajo de 0,5% anualmente. Incorporar y comprometer activamente al menos el 80% de los organismos públicos, 50% de los privados y 90% de las organizaciones sociales, relacionadas con el dengue, conformando una red social para la prevención y atención oportuna, en un periodo de 5 años. Incorporar el 100% de la información clínico-epidemiológica de la Misión Barrio Adentro con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del MSDS, manteniendo una retroalimentación permanente, en un periodo de 5 años. Realizar el 100% de las actividades de educación continua de los componentes de la EGI Nacional, en un período de 5 años. | Informe semanal de MSDS: Alerta Epidemiológico, Análisis Consolidado Registro de Mortalidad. Informe mensual de monitoreo y evaluación de la EGI Nacional por la Comisión Interministerial de Lucha contra el Dengue. Acuerdos y/o convenios firmados entre el MSDS y otros ministerios, organismos privados y organizaciones sociales. Informes de Ejecución y Evaluación de actividades de prevención y control de Dengue. Registro de Comité de Salud u otros organísmos (Madres UPO, Juntas de Condominio y Asociaciones de Vecinos) de las Direcciones de Salud de la Alcaldía o Centros de Salud. Informe Administrativo de Ejecución Presupuestaria trimestral que reciba la Comisión con el objetivo de hacer seguimiento a EGI Nacional. Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional Informes de Ejecución y Evaluación de actividades de educación contínua | EGI Nacional Venezuela aprobada por la Comisión Interministerial Que exista voluntad política por parte de las autoridades gubernamentales para la implementación de la EGI Nacional. Que las autoridades gubernamentales den prioridad política a la EGI Nacional mediante la asignación de recursos. Que exista compromiso intra-inter institucional e intersectorial. Que se mantenga el convenio Venezuela-Cuba para la atención primaria. |
| R1 Comunicación Social y Participación Comunitaria Fortalecido el plan de comunicación y participación social en atención a las características socio culturales, multiétnicas, demográficas, ambientales, entomológicas, económicas y epidemiológicas de la población, mediante alianzas estratégicas interinstitucionales e intersectoriales. | Plan GT Dengue ejecutado en su totalidad en los 8 estados del país considerados como prioritarios, de acuerdo al número de casos de fiebre del dengue y fiebre hemorrágica del dengue reportados, y a la prevalencia de factores de riesgo en 5 años. Se considerará como áreas de prioridad los municipios de Libertador y Carirubana (ubicados en el DMC y el Estado Falcón, respectivamente) para la ejecución del plan en el primer año. 60% de la población estratificada por áreas de riesgo logre cambio positivo de actitudes y prácticas asociadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, utilizando la metodología comunicación para impactar conducta (COMBI). 95% de Comités de Salud certificados como CENTINELAS COMUNITARIOS en la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos antes y después de la intervención. 100% de las campañas publicas para lograr cambios positivos de actitudes y prácticas asociadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención 80% de las Cámaras municipales del país implementen La Ordenanza Municipal para el Control del Aedes aegypti (Elaborada por el MSDS) antes del mes de septiembre 2004 90% de los Consultorios Populares tendrán capacitado el personal de salud que trabaja en atención primaria, Misión Barrio Adentro, en técnicas de comunicación, promoción y participación comunitaria para la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos antes y después de la intervención 85% de las Misiones ( Red de Preventores de salud ambiental) y Organizaciones (mesas técnicas de agua, puntos de encuentro y voluntariado social juvenil) intersectoriales e interinstitucionales organizadas y funcionales en la gestión integrada vinculadas con la prevención y control del dengue (enfermedad y vector), participando en la planificación, ejecución, evaluación y contraloría social del Plan Nacional GT Dengue El 95% de la Población escolar trabajando en actividades preventivas para control de la fase acuatica del vector, mediante los proyectos: Pedagógico Integral Comunitario y Pedagógico de Aula. 100% de las empresas fabricantes de caucho participado en la disposición final de caucho como acción para el control de este criadero | Boletín Alerta Epidemiológico Encuesta estructurada pre y post intervención sobre la enfermedad y el vector en el periodo de un (1) año, específicamente para los municipios de Libertador y Carirubana; y en 5 años para la totalidad de los 8 estados prioritarios. Registro epidemiológico de la población atendida por los Consultorios Populares que reflejan cambios positivos Informe de certificación de los comités de salud. Gacetas Municipales informan número de Ordenanzas aprobadas. Informes mensuales de las Direcciones Regionales de Salud que reflejan los avances del Plan. Matriz de programación de las radios en las cuales se difundieron las campanas publicas Gaceta Municipal Listado de asistencia a eventos de capacitación por consultorios populares Red de Preventores de Salud Ambiental constituida y funcionando en los estados Informe trimestral de monitoreo y seguimiento por comités de salud para ejercer contraloría social Reporte de docentes a supervisores locales sobre el cumplimiento del proyecto (convenio MSDS y MED) Acuerdo inter- insitucional | Que los comités de salud, las misiones sociales y otras organizaciones sociales asociadas a la prevención y control del dengue se incorporen activamente a la ejecución del plan, haciendo posible la intersectorialidad para su evaluación y éxito. Que los actores sociales no se involucren oportunamente Que los recursos no sean suficiente y oportunos para ejecutar el Plan o desviados para otros fines. Que los técnicos no tengan voluntad política y compromiso institucional para llevar a cabo el Plan. Voluntariado del Ministerio de Educación y Deporte Existencia de normativa Voluntad por parte de los Miembros de la Asociación de Fabricantes de Caucho |
| R2 Entomología Disminucion de la densidad del Aedes aegypti a traves de la prevencion/ eliminacion y tratamiento de criaderos. | Índice de Breteau menor de 5 (por cada 100 casas evaluadas). Indice a casa <5 . Indice de depósitos <3 . Presencia de pupas (%). | Informe de las encuestas entomológicas pre y post-intervención. Estudios de investigación operativa. | Disponibilidad de personal, insumos y equipos. Convenios internacionales, nacionales, regionales y municipales. |
| R3. Epidemiología Fortalecido el sistema de vigilancia integral (epidemiológica, entomológica, laboratorio, atención al paciente, comunicación social y participación comunitaria) para el control de dengue, como parte del sistema de vigilancia de enfermedades transmisibles en el país. | El 90 - 100% de produccion de reportes epidemiologicos integrales semanales y anuales del MSDS y Regiones El 95 – 100% de Analisis estratificado de situacion de riesgo del dengue a nivel nacional y regional según criterio clinico, epidemiologicos, entomologico y de laboratorio. El 100% de los casos fallecidos por dengue se notifiquen de manera inmediata, con autopsia verbal y/o medica El 100% de los casos de DH se investigan epidemiológicamente 10% de los casos sospechosos de dengue se deben investigar serológicamente El 80 - 100% de los establecimientos de salud y/u organizaciones que proveen vigilancia no convencional, notifican oportunamente y con calidad | 52 Informes epidemiologicos semanales y uno anual del sistema de vigilancia Alerta Epidemiologico del Msds y Anual. Informes trimestrales (4) de análisis de las tendencias producidos por la Direccion de Vigilancia Epidemiologica del ministerio y cada region. Ficha epidemiologica y resumen clinico de cada muerte para la confirmacion diagnostica de dengue. Reportes de resultados de laboratorio de dengue Boletines e informes de notificación MSDS y a nivel regional | Aceptación del sistema de vigilancia integrado Recursos humanos entrenados e insumos disponibles para las actividades. Se dispone de un mecanismo de flujo de información y difusión con retroalimentacion. La vigilancia no convecional en este caso se refiere a la informacion obtenida por informantes claves de la comunidad, en relación a datos de factores de riesgo ambientales que originen el dengue (servicios de agua potable, recolección de desechos sólidos) para contribuir a fortalecer el mapeo de riesgo contínuo del sistema de vigilancia epidemiológica habitual-convencional a nivel nacional, regional y municipal. Se puede agregar el reporte de casos y muertes sospechosas, así como cambios de actitudes, prácticas y conocimientos para operativizar la intervención oportuna en el nivel de parroquia, barrio o sector. |
| R4. Laboratorio Fortalecida la red de laboratorios de Salud Pública integrados al sistema de vigilancia de las enfermedades febriles icterohemorrágicas y eruptivas, con capacidad de generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones. | El 100% de los estados cuentan con laboratorios de salud publica que realizan diagnostico serológico de dengue El 100% de los laboratorios descentralizados participan en la vigilancia de dengue. El 100% de los laboratorios descentralizados generan informes oportunos para el análisis y toma de decisiones en apoyo a la vigilancia integrada de dengue El 100% de las entidades federales participan en la vigilancia virológica El 100% de los laboratorios de la red de salud pública participan en los programas de control de calidad externos periódicos con una frecuencia no menor a dos veces por año. El laboratorio de referencia nacional participa en los programas de control de calidad externos regionales llevados a cabo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) El 100% de boletines son producidos y enviados para conformar informes integrados de dengue | Informes mensuales por parte de los laboratorios de la red. Informes de investigaciones de brotes y situaciones especiales. Reporte periódico de los serotipos circulantes Informes de cada ciclo de evaluación de controles de calidad externos Reportes de evaluación del funcionamiento de la red de información | Todos los laboratorios de la red de salud pública están equipados, operativos y con recursos humanos capacitados y en numero adecuado Continuidad en el convenio de cooperación Cuba-Venezuela Se cuenta con una logística nacional eficiente y oportuna de envío de muestras adecuadas para la identificación de serotipos de virus dengue. Se dispone de un programa de control de calidad fortalecido Existe una red para el intercambio de información entre los laboratorios de referencia/estadales y los servicios de epidemiología nacional/estadales. |
| R6. Atención al paciente a) Captación y atención oportuna del paciente con dengue (como parte de las enfermedades eruptivas febriles e icterohemorrágicas) para minimizar el daño a la salud y evitar la muerte. b) Establecimientos de salud preparados y equipados, según sus respectivos niveles de atención, para la atención de pacientes con dengue (tanto en períodos endémicos como epidémicos). | El 100% del personal de salud entrenado para el diagnostico, aplicación de algorítmo y manejo clínico de pacientes con dengue a través de la guía del MSDS El 100% de integrantes de comités de salud, y otras organizaciones de la comunidad, con conocimiento adecuado para la identificación de casos de dengue y signos de alarma, que consulten oportunamente y tomen las medidas preventivas en el control del vector. Será evaluado por un periodo de 5 años. El 100% de Notificación de casos sospechosos El 100% de muestras para serología de todos los casos de dengue hemorrágico El 100% de establecimiento de salud cuentan con material y personal para periodos endémicos y planes de contingencia según el nivel de complejidad para el manejo de las epidemias de dengue. El 100% de establecimientos de salud cuentan con sistema de referencia y contrarreferencia | Informes con el número de personas entrenadas por establecimientos y comités de salud entrenado para el manejo y reconocimiento del dengue. Informe estadísticos de dengue por establecimientos y comité de salud. Revisión de historias clínicas de pacientes con diagnósticos de casos probables y confirmados de dengue. Reporte escrito de casos reconocidos por la comunidad Informes de resultados de casos confirmados de dengue de los laboratorios clínicos y de salud publica. Informes de planes de contingencia local, regional y nacional de dengue Informe de recursos disponibles en los establecimientos de salud para el manejo de dengue en períodos endémicos y epidémicos. Consolidado de informes del sistema de referencia y contrarreferencia en los tres niveles de atención. | Autoridades sensibilizadas para la formación del personal y comité de salud en el manejo de dengue. Alianzas con instituciones como universidades, sociedades científicas, misiones y otras, para el entrenamiento de recursos humanos en dengue. Sensibilizacion de las comunidades a través de los comités de salud para reconocer y asistir a consulta médica ante la sospecha de caso de dengue. Niveles de atención comprometidos para la referencia y contrarreferencia |

| Resultados Esperados | Actividades |
| --- | --- |
| R1 Componente Comunicación Social y Participación Comunitaria Fortalecido el plan de comunicación y participación social en atención a las características socio culturales, multiétnicas, demográficas, ambientales, entomológicas, económicas y epidemiológicas de la población, mediante alianzas estratégicas interinstitucionales e intersectoriales. | Medir los cambios positivos de actitudes y prácticas asociadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención Certificar a los Comités de Salud como CENTINELAS COMUNITARIOS en prevención y control de factores de riesgo ambiental Elaborar e implementar las campañas publicas para lograr cambios positivos de actitudes y prácticas asociadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención. Incentivar a los Alcaldes para que implemente La Ordenanza Municipal Capacitar el personal de Salud que trabaja en atención primaria, Misión Barrio Adentro, en técnicas de comunicación, promoción y participación comunitaria para la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención Integrar a las Misiones ( Red de Preventores de salud ambiental) y Organizaciones vinculadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención (enfermedad y vector), para participar, planificar, ejecutar, evaluar y ejercer contraloría social en el Plan Nacional de comunicación social y Participación Comunitaria con la estrategia GT Dengue para Venezuela. Investigar sonbre la implementación de proyectos pedagógicos de aula integral comunitaria. Diseñar, implementar y evaluar un Plan de Disposición de Cauchos a nivel nacional. |
| R2. Entomología Disminucion de la densidad del Aedes aegypti a traves de la prevencion/ eliminacion y tratamiento de criaderos. | Reactivar las unidades entomologicas a nivel nacionall. Asistencia técnica y acompañamiento social a las medidas anti-vectoriales para prevenir la presencia de los estadios inmaduros en los recipientes utiles por medio del uso racional de metodos biologicos, fisicos, quimicos y eliminacion de recipientes no utiles; en 1 millón de viviendas por año en los estados con mayor riesgo. Aplicar adulticidas en forma selectiva ante el incremento de la transmision para prevenir situaciones epidemicas inminentes, basadas en el incremento de casos febriles y la vigilancia de la emergencia de adultos(criaderos productivos) en zonas endemicas. Realizar investigaciones operativas para determinar la productividad en los diferentes criaderos y el riesgo entomologico de transmision. Monitorear las poblaciones vectoriales para determinar el comportamiento y la respuesta del vector hacia los insecticidas utilizados. Evaluar el impacto de las intervenciones a traves de encuestas entomologicas pre y post tratamiento en todas las areas que presenten factores de riesgo para la transmision de dengue que permitan la caracterización de criaderos y la elaboración de indicadores entomológicos. Automatizacion del monitoreo entomologico haciendo uso de las herramientas del sistema de Informacion geografica. Promover el compromiso político interinstitucional sostenido para implementar la estrategia de gestión integrada con el adecuado abastecimiento de agua y recolección de residuos sólidos. |
| R3. Epidemiología Fortalecido el sistema de vigilancia integral (epidemiológica, entomológica, laboratorio, atención al paciente, comunicación social y participación comunitaria) para el control del dengue, como parte del sistema de vigilancia de enfermedades transmisibles en el país. | Estandarización de la definiciones de casos a nivel nacional. Establecer los indicadores mínimos de los cinco componentes (epidemiológica, entomológica, laboratorio, atención al paciente, comunicación y participación comunitaria) que alimenten el sistema de vigilancia integral. Estandarizacion de los criterios de estratificación de riesgo a nivel nacional , regional y municipal. Realizacion de análisis estratificado de la situación epidemiológica de acuerdo a los criterios definidos. Incremento de las unidades notificantes convencionales (clinicas y consultorios privados, consultorios y clinicas populares) y no convencionales para fortalecer el sistema unico de vigilancia integral para dengue. Monitoreo de la actividad de notificacion (fuentes, frecuencia y calidad) de las diferentes niveles de gestión de todos los componentes Desarrollar la capacidad gerencial del recurso humano vinculado a las actividades integrales de la prevención y control del dengue. Intrecambio de información epidemiológica entre los paises de la subregión Garantizar la retroalimentación de la informacion integral a todos los establecimientos o unidades informantes, asi como a otros usuarios (comunidad) e instituciones. Fortalecimiento de la capacidad operativa de los equipos para las actividades de vigilancia. Direccionalizar las líneas de investigación de dengue en forma integrada a nivel municipal, regional y nacional |
| R4. Laboratorio Fortalecida la red de laboratorios de Salud Pública integrados al sistema de vigilancia de las enfermedades febriles icterohe-morrágicas y eruptivas, con capacidad de generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones. | Fortalecer la capacidad de respuesta (infraestructura, recursos humanos, equipamientos y reactivos) de los laboratorios de la red salud publica. Garantizar un adecuado desempeño de los laboratorios de la red de salud pública. Mantener la capacitación continua del recurso humano a nivel nacional e internacional. Fortalecer el sistema de información del laboratorio en apoyo a las actividades de prevención y control del dengue. Promover, participar y’/o ejecutar actividades de investigación en dengue. |
| R6. Atención al paciente a) Captación y atención oportuna del paciente con dengue (como parte de las enfermedades erúptivas febriles e ictero-hemorrágicas) para minimizar el daño a la salud y evitar la muerte. b) Establecimientos de salud preparados y equipados, según sus respectivos niveles de atención, para la atención de pacientes con dengue (tanto en periodos endémicos como epidémicos), | Actualizar, las guías clínicas para el diagnostico, tratamiento y seguimiento médico Crear un equipo técnico nacional de instructores en el manejo clínico de dengue, con ingerencia nacional, regional y local. Divulgar las guías de manejo clínico en el personal profesional, técnico y los comités de salud en todo el país. Monitoreo y evaluación periódica a personal entrenado. Evaluación del costo de atención del paciente hospitalario Supervisión y Suministro continúo de los recursos mínimos necesarios (insumos, guías, servicios de apoyo, etc.) para la atención del paciente. Garantizar un plan de contingencia, por establecimiento, para enfrentar epidemias Promover las líneas de investigaciones de abordaje clínico epidemiológico y temas relacionados, en periodos endémicos y epidémicos. |

CRONOGRAMA ESTRATEGIA INTEGRADA VENEZUELA

Comunicación Social  y  Participación Comunitaria

| Actividad | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec |  |  |  |  |
| Medir los cambios positivos de actitudes y prácticas asociadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Certificar a los Comités de Salud como CENTINELAS COMUNITARIOS en prevención y control de factores de riesgo ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar e implementar las campañas publicas para lograr cambios positivos de actitudes y prácticas asociadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incentivar a los Alcaldes para que implemente La Ordenanza Municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacitar el personal de Salud que trabaja en atención primaria, Misión Barrio Adentro, en técnicas de comunicación, promoción y participación comunitaria para la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integrar a las Misiones ( Red de Preventores de salud ambiental) y Organizaciones vinculadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención (enfermedad y vector), para participar, planificar, ejecutar, evaluar y ejercer contraloría social en el Plan Nacional de comunicación social y Participación Comunitaria con la estrategia GT Dengue para Venezuela. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigar sonbre la implementación de proyectos pedagógicos de aula integral comunitaria. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseñar, implementar y evaluar un Plan de Disposición de Cauchos a nivel nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Entomologia

| Actividad | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec |  |  |  |  |
| Reactivar las unidades entomologicas a nivel de Regional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asistencia técnica y acompañamiento social a las medidas anti-vectoriales para prevenir la presencia de los estadios inmaduros en los recipientes utiles por medio del uso racional de metodos biologicos, fisicos, quimicos y eliminacion de recipientes no utiles; en 1 millón de viviendas por año en los estados con mayor riesgo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Aplicar adulticidas en forma selectiva ante el incremento de la transmision para prevenir situaciones epidemicas inminentes, basadas en el incremento de casos febriles y la vigilancia de la emergencia de adultos(criaderos productivos) en zonas endemicas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizar investigaciones operativas para determinar la productividad en los diferentes criaderos y el riesgo entomologico de transmision. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitorear las poblaciones vectoriales para determinar el comportamiento y la respuesta del vector hacia los insecticidas utilizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluar el impacto de las intervenciones a traves de encuestas entomologicas pre y post tratamiento en todas las areas que presenten factores de riesgo para la transmision de dengue que permitan la caracterización de criaderos y la elaboración de indicadores entomológicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatizacion del monitoreo entomologico haciendo uso de las herramientas del sistema de Informacion geografica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promover el compromiso político interinstitucional sostenido para implementar la estrategia de gestión integrada con el adecuado abastecimiento de agua y recolección de residuos sólidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Epidemiologia

| Actividad | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec |  |  |  |  |
| Estandarización de la definiciones de casos a nivel nacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecer los indicadores mínimos de los cinco componentes (epidemiológica, entomológica, laboratorio, atención al paciente, comunicación y participación comunitaria) que alimenten el sistema de vigilancia integral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estandarizacion de los criterios de estratificación de riesgo a nivel nacional , regional y municipal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacion de análisis estratificado de la situación epidemiológica de acuerdo a los criterios definidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incremento de las unidades notificantes convencionales (clinicas y consultorios privados, consultorios y clinicas populares) y no convencionales para fortalecer el sistema unico de vigilancia integral para dengue. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo de la actividad de notificacion (fuentes, frecuencia y calidad) de las diferentes niveles de gestión de todos los componentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar la capacidad gerencial del recurso humano vinculado a las actividades integrales de la prevención y control del dengue. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intrecambio de información epidemiológica entre los paises de la subregión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantizar la retroalimentación de la informacion integral a todos los establecimientos o unidades informantes, asi como a otros usuarios (comunidad) e instituciones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de la capacidad operativa de los equipos para las actividades de vigilancia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direccionalizar las líneas de investigación de dengue en forma integrada a nivel municipal, regional y nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Laboratorio

| Actividad | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec |  |  |  |  |
| Fortalecer la capacidad de respuesta (infraestructura, recursos humanos, equipamientos y reactivos) de los laboratorios de la red salud publica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantizar un adecuado desempeño de los laboratorios de la red de salud pública. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantener la capacitación continua del recurso humano a nivel nacional e internacional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fortalecer el sistema de información del laboratorio en apoyo a las actividades de prevención y control del dengue. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promover, participar y’/o ejecutar actividades de investigación en dengue. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Componente Atención a Pacientes

| Actividad | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dec |  |  |  |  |
| Actualizar, fortalecer las guías clínicas para el diagnostico, tratamiento y seguimiento médico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crear un equipo técnico nacional de instructores en el manejo clínico de dengue, con ingerencia nacional, regional y local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Divulgar las guías de manejo clínico en el personal profesional, técnico y los comités de salud en todo el país. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoreo y evaluación periódica a personal entrenado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación del costo de atención del paciente hospitalizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisión y Suministro continúo de los recursos mínimos necesarios (insumos, guías, servicios de apoyo, etc.) para la atención del paciente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantizar un plan de contingencia, por establecimiento, para enfrentar epidemias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Promover las líneas investigación de abordaje clínico epidemiológico y temas relacionados, dirigidos, en periodos endémicos y epidémicos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Matrices por componentes de la EGI Nacional Venezuela

# Componente Comunicación Social

| ACTIVIDAD | TAREA | PERIODO DE EJECUCION | Responsable | Costo Dólares | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | M | L |  |  |  |
| 1.-Medir los cambios positivos de actitudes y prácticas asociadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención | Elaborar instrumento (una encuesta) estructurada para registrar pre y post las actitudes y practica asociadas con la prevención del dengue. Aplicación de acuerdo a la población objetivo, estratificación de riesgo y estrategia usada (1 año) Taller manejo de instrumento Elaborar material audiovisual (VHS) de capacitación | X | X |  | MSDS: Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Comunicación Corporativa Dirección de Epidemiología y análisis estratégico Ministerio de Ambiente y Recursos naturales Alcaldías: Dirección de Salud Comités de Salud |  | Un comité (250 familias) 800 comités 2.400 personas Total 200.000 familias. Instrumento : imprenta 11.800.000,00Bs. Software estadístico Costo taller 70.000,00 Bs por persona-dia Total taller 1 por participante 5.000.000,00 Adquirir 2.400 Cintas VHS. Aplicación de la encuesta Comités de Salud |
| 2.-Certificar a los Comités de Salud como CENTINELAS COMUNITARIOS en prevención y control de factores de riesgo ambiental | Taller para el manejo adecuado y oportuno de los Registro epidemiológicos que permitan a la comunidad intervenir adecuadamente para facilitar actitudes y practicas asociadas a la prevención del Dengue Modelo de registro epidemiológico Elaborar material audiovisual (VHS) de capacitación . |  |  |  | MSDS: Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Comunicación Corporativa Dirección de Epidemiología y análisis estratégico Ministerio de Ambiente y Recursos naturales Alcaldías: Dirección de Salud Consultorios Populares |  | Taller 2.400 personas Un día |
| 3.-Elaborar e implementar las campañas publicas para lograr cambios positivos de actitudes y prácticas asociadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector de Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención | Elaborar los mensajes de la campaña. Seleccionar las radios. Elaboración de mensajes de TV Sensibilizar a la comunidad sobre las practicas para evitar la presencia de criaderos a traves de talleres teorico-practicos Identificar por parte de la comunidad los principales criaderos potenciales para la presencia del vector en el ambiente domestico, escuelas, sitios de recreacion, etc Incorporar las escuelas para identificar y eliminar los principales criaderos del vector en su area de influencia: comunidad y sitios de concentracion | X X X X X X | X X X | X X X | MSDS: Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Comunicación Corporativa Dirección de Epidemiología y análisis estratégico Ministerio de Ambiente y Recursos naturales Direccion Regionales de Salud, Municipios, ONG´s,Comunidad | 21,000 37,000 | Campaña radial del dengue, con una duración de 3 meses, difundida en 3 circuitos nacioales y 20 radios comunitarias con una duración de 30 seg. Y una frecuancia de 15 mensajes diarios Difusión de mensajes en canal de TV del estado y canales regionales, con un duración de 20 seg. y una frecuencia de 20 mensajes semanales; por un periodode 3 meses. Participación activa de los Comités de Salud y de facilitadores del nivel central y local (previa capacitación de los comités) |
| 4.-Incentivar a los Alcaldes para que implemente La Ordenanza Municipal | Propiciar un encuentro asociación de alcaldes. Difundir el modelo y destacar la importancia de su aprobación de Ordenanza |  |  |  | MSDS: Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Comunicación Corporativa Dirección de Epidemiología y análisis estratégico Ministerio de Ambiente y Recursos naturales Alcaldías: Dirección de Salud Consultorios Populares |  | Alcalde Libertador Alcalde de Viáticos mínimo 16 mil máximo 35 mil Falcón diario 100.000,00 Bs. |
| 5.-Capacitar el personal de Salud que trabaja en atención primaria, Misión Barrio Adentro, en técnicas de comunicación, promoción y participación comunitaria para la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención | Impartir talleres COMBI |  |  |  | MSDS: Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Comunicación Corporativa Dirección de Epidemiología y análisis estratégico Dirección de Salud Poblacional |  | 922 Consultorios Populares, un profesional, taller COMBI 46 TALLERES COMBI CINCO DIAS |
| 6.-Integrar a las Misiones ( Red de Preventores de salud ambiental) y Organizaciones vinculadas a la prevención y atención oportuna frente a la enfermedad y control del vector del Dengue, enfatizando la fase larvaria para la prevención, identificación y eliminación de criaderos entre antes y después de la intervención (enfermedad y vector), para participar, planificar, ejecutar, evaluar y ejercer contraloría social en el Plan Nacional de comunicación social y Participación Comunitaria con la estrategia GT Dengue para Venezuela. | Realizar Sesiones de trabajo para discutir la propuesta de integración y preparar cronograma de actividades. |  |  |  | MSDS: Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria Dirección de Comunicación Corporativa Dirección de Epidemiología y análisis estratégico Ministerio de Educación Cultura y Deporte Ministerio de Educación Superior Ministerio de Educación Cultura y Deporte Ministerio de Ambiente y Recursos naturales Alcaldías: Dirección de Salud Consultorios Populares |  | Coordinadores Municipales de de las Misiones y Organizaciones. 01 reunión ampliada 02 reuniones de seguimiento material de apoyo espacio físico apoyo técnico numero de profesionales de salud Convenio Para la incorporación materia dengue en los pensa de Educación Básica Cartilla Escolar. |
| 7.- Investigar sonbre la implementación de proyectos pedagógicos de aula integral comunitaria. | Conocer el resultado dela aplicación de formatos educativos del MED Distribución a nivel nacional de la cartilla escolar |  |  |  |  |  |  |
| 8.- Diseñar, implementar y evaluar un Plan de Disposición de Cauchos a nivel nacional. | Conocer y estratificar condiciones de distribución, almacenaje y disposición final de caucho Reuniones mensuales con empresarios de caucho para seguimiento de actividades e impulsar actividades informativas (publicitarias) Elaborar un papel de trabajo conjunto para la disposición de cauchos usados Monitoreo y evaluación de la presencia en las comunidades de cauchos usados |  |  |  |  |  |  |
| Costo total por componente US$ |  |  |

Entomología

| ACTIVIDAD | TAREAS | TIEMPO DE EJECUCION (C-M-L)* | RESPONSABLES | COSTOS ($) | OBSERVAC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Reactivar las unidades entomologicas a nivel Regional. | 1.Contratacion de personal (72) de personal para entomologia en las 24 regiones del pais se justifica la contratacion 2.Curso de capacitacion en entomologia y costo /efectividad para el personal de las unidades entomologicas en las 24 regiones del pais 3.Ubicar el espacio fisico para la unidad entomologica en la Direccion Regional de salud en cada estado 4.Dotacion de materiales, equipos de laboratorio y transporte 4.Estalecimiento de la normativa para la funcionabilidad y operacionabilidad de las unidades entomolgicas | C-M C-M M-L C-M C | Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria –MSDS Direccion Regional de Salud, Alcaldias, Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria-MSDS Universidades Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria-MSDS Direccion Regional de Salud Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria: central y regional. MSDS Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria: central y regional-MSDS | $142.000/año $ 10.000 $ 18.000 $76.800 $ 5.000/año | Establecida la necesidad de personal. Tres personas por region, para las 24 regiones 4 cursos al año, con 24 participantes Espacio en la Direccion Regional de Salud Compra de microscopio, Material de oficina Documento con los lineamientos y normativas de la funcionabilidad y operacionabilidad de lasunidades entomologicas |

| ACTIVIDAD | TAREAS | TIEMPO DE EJECUCION (C-M-L)* | RESPONSABLES | COSTOS ($) | OBSERVAC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) Asistencia técnica y acompañamiento social a las medidas anti-vectoriales para prevenir la presencia de los estadios inmaduros en los recipientes utiles por medio del uso racional de metodos biologicos, fisicos, quimicos y eliminacion de recipientes no utiles; en 1 millón de viviendas por año en los estados con mayor riesgo. | 1.Evaluacion y tratamiento de los recipientes utiles en viviendas en areas de riesgo) 2.Realizar jornadas de eliminacion de recipientes no utliles 3.Entrenar a grupos comunitarios para la ejecucion y evaluacion del tratamiento y eliminacion de criaderos 4. Recoleccioón de la información referente a viviendas tratadas, criaderos eliminados, criaderos tratados y gastos de larvicidas | C-M-L C-M-L C-M | Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria MSDS Direccion regional de Salud, Alcaldias y Comunidades Unidades de de entomología Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria.MSDS Alcaldias y comunidades | 440.000/año 96000/año 6000/año | Estados con una tasa > 51.9%, 8 estados. Cuatro Trata/año Regiones, alcaldias y comunidades. Cuatro jornadas por año por estado Cinco entrenamientos por año, a los comites de salud comunitarios |
| 3) Aplicar adulticidas en forma selectiva ante el incremento de la transmision para prevenir situaciones epidemicas inminentes, basadas en el incremento de casos febriles y la vigilancia de la emergencia de adultos (criaderos productivos) en zonas endemicas. | 1.Aplicación de adulticidas en las areas de riesgo según criterios epidemiologicos y entomologicos | C-M | Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria MSDS Direccion regional de Salud, Alcaldias | Quimicos: $ 321.750 Actividades operacionales: $75.000 | Tasa de incidencia, e indices entomologicos En coordinacion con las alcaldias |

| ACTIVIDAD | TAREAS | TIEMPO DE EJECUCION (C-M-L)* | RESPONSABLES | COSTOS ($) | OBSERVAC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4) Realizar investigaciones operativas para determinar la productividad en los diferentes criaderos y el riesgo entomologico de transmision. | 1.Estudios de metodos para evaluar la recoleccion de pupas 2.Estudios de costo/efectividad de los metodos de control utilizados. 3.Estudios operacionales para idetificar mosquitos infectados en areas de riesgo de transmision. 4. Estudios de corelacion entre indices entomologicos y la presencia de casos en base territorios definidos. 5. Estudios de factores de riesgo para determinar la presencia de Aedes aegypti | C-M M-L C-M | Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria MSDS Direccion regional de Salud, | $ 5000 $5000 $5000 | Estudios de laboratorio y de campo Basados en estudios operacionales Estudios de campo |
| 5. Monitorear las poblaciones vectoriales para determinar el comportamiento y la respuesta del vector hacia los insecticidas utilizados. | 1. Monitorear en localidades centinelas los indicadores entomologicos, para cada municipio 2. Caracterizar los principales criaderos del vector Aedes aegypti 3.Analisis situacional de las encuestas entomologicos(estratificaciones) 4. Evaluacion de la susceptibilidad de Aedes aegypti (larvas y adultos) aiferentes insecticidas usados en salud publica | C-M C-M C-M C-M | Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria MSDS Direccion regional de Salud, Alcaldias y comunidades Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria MSDS Direccion Regional de Salud, Alcaldias y Comunidades Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria l Direccion regional de Salud, Alcaldias | 515.015 100.000 473.496 | Al menos una localiad centinela por municipio, para un total de 365 municipios Compra de material de oficina y equipo de computadora Basados en los factores de riesgo |

| ACTIVIDAD | TAREAS | TIEMPO DE EJECUCION (C-M-L)* | RESPONSABLES | COSTOS ($) | OBSERVAC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Evaluar el impacto de las intervenciones a traves de encuestas entomologicas pre y post tratamiento en todas las areas que presenten factores de riesgo para la transmision de dengue que permitan la caracterización de criaderos y la elaboración de indicadores entomológicos. | 1.Estudios entomologicos pre y post tratamiento en las areas de riesgo en un lapso no mayor de 2 meses 2.Analisis de los indicadores entomologicos para la estratificacion de las localidades en base a la unidad territorial definida 3. Planificar las intervenciones de acuerdo a los resultados de las evaluaciones entomologicas post tratamiento 4. Elaboración y análisis de los indicadores entomológicos y la caracterización de criaderos | C-M C-M C-M | Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria l Direccion regional de Salud, Alcaldias y Comunidades Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria MSDS Direccion regional de Salud, Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria MSDS Direccion Regional de Salud, Comunidades | $135.456 ___________ | Cuatro evaluaciones po año/estado Añadido al presupuesto de la actividad 5.2 Basado en informacion epidemiologca y entomologica |

| ACTIVIDAD | TAREAS | TIEMPO DE EJECUCION (C-M-L)* | RESPONSABLES | COSTOS ($) | OBSERVAC. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.Automatizacion del monitoreo entomologico haciendo uso de las herramientas del sistema de Informacion geografica. | 1.Entrenamiento de personal tecnico y profesional en el uso del Sistema de informacion Geografica 2.Adquisicion de equipos de computacion para estudios de campo 3.Adquisicion de software para la construccion de la base de datos 4. Asesoria tecnica por un experto iintrenacional en el area 5.Incorporar el SIG en la vigilancia entomologica | M M-L M C-M M-L | Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria.MSDS Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria.MSDS Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria l Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria Direccion de Salud Ambiental y Contraloria Sanitaria | $4000 $70.200 $3500 $2500 _________ | Dos entrenamientos. A nivel central y areas de riesgo Tomando en cuenta las areas de riesgo Alianzas internacionales Por espacio de 10-12 dias Depende del personal entrenado y operativo en el SIG |
| 8. Promover el compromiso político interinstitucional sostenido para implementar la estrategia de gestión integrada con el adecuado abastecimiento de agua y recolección de residuos sólidos. | Gestión de acuerdos viables con hidrológicas, Gobernación, Alcaldías, Empresas recolectoras de basura, ONG’s, para mejorar las condiciones de abastecimieto de agua y recolección de residuos sólidos Gestionar el condicionamiento adecuado de almacenamiento de agua y estructuras sanitarias en locales donde se aglomeran ersonas: guarderias, hogares de cuidado diario, escuelas, líceos, ancianatos, cuarteles, prisiones, etc. | C-M C-M-L | Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria, MECD, MARNR, Alcaldías, Gobernación. MSDS, MECD, MPC, MARNR, Alcaldías, Gobernación. |  |  |
| TOTAL | 1.319.167 |

# Epidemiología

| ACTIVIDAD | TAREA | PRIODO DE EJECUCION C(1ª) M(2-3ª) L(4-5ª) | Responsable | Costo | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Estandarización de la definiciones de casos a nivel nacional. | 1-Participación y coordinación del equipo de expertos para actualizar las normas clínicas-epidemiológicas del dengue. 2- Elaboración, edición, distribución y difusión, en reuniones de trabajo, de los criterios de definición de caso de dengue | x x |  |  | Dirección General de Epidemiologia, GT dengue Nacional. | 12,000 | La actual norma de dengue se encuentra en revision en la Direccion Nacional de Epidemiiologia, siguiendo lo normado por OPS. Revision de las normas con el componente clinico para sincerar las estadisticas de fiebre del dengue y dengue hemorragico. Mantener la premisa de la importancia del caso sospechoso de dengue como la expresion precoz de la tendencia de la enfermedad. |
| 2- Establecer los indicadores mínimos de los cinco componentes (epidemiológica, entomológica, laboratorio, atención al paciente, comunicación y participación comunitaria) que alimenten el sistema de vigilancia integral. 3- Estandarizacion de los criterios de estratificación de riesgo a nivel nacional , regional y municipal. | 1. Reuniones de trabajo para la elaboración e integracion de los indicadores de todos los componentes 2. Elaboracion de instrumentos para la monitoreo, supervision y evaluacion del programa en todos los niveles de atención 1- Definir los criterios de estratificacion a nivel nacional (talleres) y unidades territoriales mínimas para la estratificación | X X X |  |  | GT dengue Nacional | $8.000 | Se realizara una sola reunion conjunta para cumplir con las dos actividades. Revision de los indicadores existentes en los diferentes componentes . En coordinación con las diferentes areas de trabajo. Conformado por grupos de expertos. |
| 4- Realizacion de análisis estratificado de la situación epidemiológica de acuerdo a los criterios definidos. | 1. Definir el equipo multidisciplinario que realice el analisis a nivel nacional, regional y local y crear las salas de situacion integradas 2- Entrenamiento del personal en la metodologia para el analisis de la situacion del dengue 3. Establecer periodicidad del analisis 4. Definir las acciones de intervención de acuerdo al nivel de riesgo. | X |  |  | GT Nacional y Regional | $10,000 | Se realizaran entrenamientos regionales con instructores de las direrentes areas de trabajo. Elaboracion de material didactico. Utilizar Sistemas de Informacion Georafico para el analisis y planificacion de las intervenciones |
| 5- Incremento de las unidades notificantes convencionales (clinicas y consultorios privados, consultorios y clinicas populares) y no convencionales para fortalecer el sistema unico de vigilancia integral para dengue. | 1-Reuniones con otros entes (publicos y privados) para fortalecer el sistema de vigilancia en dengue. 2-Consolidar la integracion del programa de atencion primaria en el sistema unico de informacion nacional desagregado segun los criterios definidos. 3-Desarrollo de un sistema de vigilancia comunitaria no convencional conjuntamente con las otras areas que alimente con datos locales de factores de riesgo ambiental (cumplimiento del servicio de agua potable y desechos sólidos) que alimente al sistema de vigilancia convencional Se puede agregar el reporte de casos y muertes sospechosas, así como cambios de actitudes, prácticas y conocimientos para operativizar la intervención oportuna en el nivel de parroquia, barrio o sector. | X X X | X | X | Direccion de Epidemiologia Nacional, Regional y Local. | $2,000 | Proseguir las negociaciones politico-tecnicas para lograr acuerdos y consensos en relacion a los sistemas de informacion nacional, siguiendo las orientaciones de la Direccion Nacional de Epidemiologia. El sistema de vigilancia no convencional sera desarrollado con la participacion de un equipo multidiciplinario de las diferentes areas. Se realizara un trabajo piloto para validar este sistema. Alcaldia Bolivariana Libertador y Alcaldia Mayor. Mpio.Carirubana Edo.Falcon |
| 6- Monitoreo de la actividad de notificacion (fuentes, frecuencia y calidad) de las diferentes niveles de gestión de todos los componentes | Revision periodica de los indicadores administrativos del sistema de vigilancia en dengue. | X | X | X | Direcciones Epidemiología nacionales regional y municipales | 1,000 | Revision de los indicadores administrativos del sistema de vigilancia de dengue existente para su actualizacion y difusion a traves de talleres.(% unidades fuentes, tiempos de entrega de la notificacion, fichas hemorragicas completas, serologias tomadas, etc.) |
| 7- Desarrollar la capacidad gerencial del recurso humano vinculado a las actividades integrales de la prevención y control del dengue. | Elaborar un Plan de capacitacion de los RRHH de epidemiología en los componentes del dengue (administración estratégica local, sistema de información geográfico, vigilancia epidemiológica y entomológica, metodología de control de brotes, entre otros) | X | X | X | Direccion General de Epidemiologia y Saneamiento ambiental | $30,000 | El equipo GT dengue nacional sera el responsable de la elaaboracion del plan de capacitacion. |
| 8-Intrecambio de información epidemiológica entre los paises de la subregión | Elaboración de informe de la situación epidemiologica del dengue, disponible para los paises de la subregión. Participacion en dengue net | X |  |  | GT dengue Nacional |  | Envio mensual de la información de dengue a los coordinadores de programas de dengue, GT nacionales y de la subregión (e-mail, web), de manera permanente. |
| 9- Garantizar la retroalimentación de la informacion integral a todos los establecimientos o unidades informantes, asi como a otros usuarios (comunidad) e instituciones. | Distribucion de la publicacion semanal Alerta Epidemiologica a todos los entes informantes e instituciones o usuarios interesados. | X | X | X | Direccion General de Epidemiologia | $10,000 | Es importante mantener al dia en internet los datos del Alerta Epidemiologica semanal, ya que garantiza la difusion oportuna de la informacion a mas bajo costo. |
| 10- Fortalecimiento de la capacidad operativa de los equipos para las actividades de vigilancia. | Evaluacion periodica de la capacidad operativa de los equipos de trabajo en vigilanica epidemiologica (movilizacion, comunicaciones, investigacion y actividades de control) Identificar areas criticas que comprometen la busqueda, investigacion de casos y confirmacion diagnostica elaborando planes orientados a garantizar los objetivos basicos del programa de control | X | X | X | Direcciones Epidemiología nacionales regional y municipales | 20,000 | La capacidad operativa de los servicios de vigilancia epidemilogica de dengue se basaran en la capacidad de busqueda de casos, toma y traslado de muestras, posibilidades de movilizacion para la investigacion de casos y llenado de fichas, intervenciones de campo, orientacion con medidas preventivas y de promocion y contol posterior a intervenciones. |
| 11- Direccionalizar las líneas de investigación de dengue en forma integrada a nivel municipal, regional y nacional | Reuniones de trabajo con los diferentes componentes de plan de lucha contra el dengue para definir las líneas de investigación. Apoyo a las investigaciones propuestas | X | X | X | Direcciones Epidemiología nacionales regional y municipales. Otros organísmos relacionados con la investigación en salud | 20,000 | Cada componente podrá realizar investigaciones propias de acuerdo a sus necesidades |

Laboratorio

| ACTIVIDAD | TAREA | PERIODO DE EJECUCION | Responsable | Costo en Dólares | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | M | L |  |  |  |
| Fortalecer la capacidad de respuesta (infraestructura, recursos humanos, equipamientos y reactivos) de los laboratorios de la red salud publica. | Mejorar la infraestructura de los laboratorios que lo requieran. Contratar recursos humanos para garantizar un mínimo de dos (2) profesionales/laboratorio Capacitar recursos humanos Proveer equipos, materiales, reactivos y suministros periódicamente Producir reactivos de difícil adquisición. Promover la implementación de la vigilancia virológica en tres (3) laboratorios estadales | 1a 1a 1a | 2a 2a | 3a | Autoridades locales de salud Autoridades locales de salud INHRR MSDS, autoridades locales de salud y el INHRR INHRR MSDS, Autoridades locales de salud e INHRR. | 68,000 200,000 10,000 800,000 5,000 300,000 | Solicitar recurso a instituciones que financian proyectos de infraestructura (FIDES, FONVIS, etc.) Valorar la reubicación de personal en los lugares que sea factible Establecer los recursos que aportara cada ente responsable. Establecer alianzas de cooperación con diferentes instituciones científicas El financiamiento sería compartido entre los gobiernos locales y el gobierno nacional |
| Garantizar un adecuado desempeño de los laboratorios de la red de salud pública. | Ejecutar el programa de control de calidad mínimo dos veces al año Participación del centro referencia en programas de control de calidad organizados por OPS Mantener visitas de supervisión periódicas a los laboratorios de salud pública. Elaboración de indicadores de monitoreo de vigilancia serológica y tiempo de procesamiento y envío de resultados | 1a 1a 1a |  |  | INHHRR laboratorios de la red de salud publica. INHRR y Centro colaborador de OPS. INHRR INHRR | 3,000 12,500 |  |
| Mantener la capacitación continua del recurso humano a nivel nacional e internacional. | Realizar jornadas cada dos años actualización de Dengue Participación en eventos científico-técnicos nacionales e internacionales (2 personas) Realizar talleres locales de actualización en diagnóstico del dengue. Desarrollo de recursos humanos del laboratorio de referencia. | 1a 1a 1a 1a |  |  | MSDS, Autoridades locales de salud e INHRR. MSDS, Autoridades locales de salud e INHRR. MSDS, Autoridades locales de salud e INHRR. | 7,500 4,000 10,000* 15,000* |  |
| Fortalecer el sistema de información del laboratorio en apoyo a las actividades de prevención y control del dengue. | Consolidar la red de informática nacional entre los laboratorios locales, los servicios de epidemiologías y el centro de referencia nacional. Consolidar el sistema de información clínico laboratorial entre Laboratorios de Salud Pública y Epidemiología Actualizar periódicamente la tecnología de informática. Preparar y distribuir material de divulgación científico-técnico. | 1a |  | 2–3a 1a | MSDS, Autoridades locales de salud e INHRR. INHRR, Epidemiología MSDS, Autoridades locales de salud e INHRR. MSDS, Autoridades locales de salud e INHRR. | 100,000 20,000 2,000 | Se dispone actualemente de computadores y software para la red de informática. El resto del financiamiento esta gestionándose a través de FONACIT |
| Promover, participar y’/o ejecutar actividades de investigación en dengue. | Elaboración y ejecución de proyectos de investigación en dengue. Incorporación de nuevas tecnologías de diagnóstico | 1a | 1a |  | MSDS, INHRR y laboratorios locales de salud pública. INHHRR y laboratorios locales de salud pública. | 50,000** 10,000* | Establecimiento de alianzas estratégicas nacionales e internacionales para la elaboración y ejecución de proyectos investigación. |
| Costo Total del componente laboratorio US$ | 1.617.000 (COSTO COMPARTIDO)*** |

*Costo anual

**Costo anual a solicitar a instituciones nacionales e internacionales que financian la investigación científica (FONACIT, TDR/WHO, Comunidad Economica Europea, NIH, etc.)

***El total señalado tiene que ser compartido entre gobiernos nacional, estadales, municipales y otros entes públicos y privados

Atención a Pacientes

| ACTIVIDAD | TAREA | PERIODO DE EJECUCION | Responsable | Costo en Dólares | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | M | L |  |  |  |
| Actualizar, las guías clínicas para el diagnostico, tratamiento y seguimiento médico. | Reunir un grupo de expertos para analizar actualizar, fortalecer y unificar las guías clínicas | X X |  |  | MSDS, Dirección General de Epidemiología y Salud Poblacional | 150 | Costos incluyen almuerzo, refrigerio, papelería(envío para 6 personas antes del taller). |
| Crear un equipo técnico de capacitación en el manejo clínico de dengue, con ingerencia nacional, regional y local. | Seleccionar los integrantes del equipo técnico Entrenamiento a equipo técnico | X X X |  |  | MSDS GT local | 73,000 | Se establecerán criterios de selección Costos refrigerio, papelería y para 400 talleres de entre 20 y 80 personas por sesión y se harán 4 congresos, uno por región |
| Divulgar las guías de manejo clínico en el personal profesional, técnico y los comités de salud en todo el país. | Reproducción y entrega de material de apoyo de guías impresas Involucrar a las autoridades e instituciones en la logística donde se desarrollarán los talleres Talleres de divulgación por regiones del país (4) dirigido a todos los niveles de atención médica con énfasis en la política de atención primaria y las comunidades | X X X X |  |  | MSDS, Alcaldías, OPS MSDS MSDS, Barrio Adentro GT dengue local | 26,000 | La reproducción implica la participación de edición, diseño gráfico, imprenta. Un taller por región, luego se replicará en cascada hasta el nivel local La entrega de material se hará simultánea al taller. Se debe hacer una reunión con los 30 coordinadores de Barrio Adentro (tomando como referencia a la Alcaldía Libertador) |
| Monitoreo y evaluación periódica a personal entrenado. | Crear un comité hospitalario de dengue y centinela dentro del comité de salud Elaborar un instrumento de monitoreo y evaluación al personal entrenado Validación del instrumento de evaluación y monitoreo Capacitar a las unidades técnicas en la aplicación del instrumento Elaboración del informe semanal, fichas de notificación y resúmenes clínicos Monitoreo de egresos hospitalarios Vrs. Fichas de notificación Corregir los problemas encontrados en la evaluación | X | X X X X | X X | MSDS, Alcaldías MSDS, Alcaldías MSDS, Alcaldías MSDS, Alcaldías MSDS, Alcaldías MSDS, Alcaldías | 500 4000 2000 | Debe adaptarse las condiciones locales El costo de atención por paciente debe aplicarse a todo los niveles de atención |
| Evaluación del costo de atención del paciente hospitalario | Elaboración de instrumento de evaluación de costos de atención del paciente hospitalario | X X |  |  | MSDS, Alcaldías | 1000 | El costo de atención por paciente debe aplicarse a todo los niveles de atención |
| Supervisión y Suministro continúo de los recursos mínimos necesarios (insumos, guías, servicios de apoyo, etc.) para la atención del paciente. | Garantizar los insumos médicos para la atención de pacientes tanto en endemia como en epidemia Garantizar los recursos humanos calificados ante endemia y epidemias | X X |  |  | MSDS, Alcaldías MSDS, Alcaldías | 1000 | Debe considerarse como un presupuesto específico para dengue |
| Garantizar un plan de contingencia, por establecimiento de salud, para enfrentar epidemias | Solicitar , evaluar y actualizar los planes de contingencia de los diversos establecimientos de salud |  | X X |  | MSDS | 1000 | Existe el Programa de Planes de Contingencia |
| Promover las líneas investigación de abordaje clínico epidemiológico y temas relacionados, dirigidos, en periodos endémicos y epidémicos. | Definir y ejecutar líneas de investigación a realizar Realizar investigaciones cínicas y de campo Difundir los resultados de investigación Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones emanadas de las investigaciones |  |  | X X X X |  |  | Se deberán incluir investigaciones de satisfacción al usuario, costos de atención médica, y anatomopatológicas de todo fallecido por enfermedad hemorrágica. El costo de estas investigaciones dependera del organismo que aporte el recurso. |
| Costo total por componente US$ |  |  |

Anexos

- Los DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) realizados por los equipos técnicos nacionales para cada uno de los componentes de la EGI Nacional Venezuela (comunicación social, entomología, epidemiología, laboratorio y atención al paciente).

- Documentos de Referencia para la construcción de los componentes de la EGI Nacional de Prevención y Control de Dengue.

- Logros alcanzados por algunos componenetes del Plan de Lucha contra el Dengue.

| FORTALEZAS: . Existencia de una estructura organizada bien definida. Existencia de programa de la participación comunitaria como multiplicadores de información y en las toma de acciones. Existencia de las ordenanzas municipales y legislaciones internacionales en apoyo al control del dengue Flujo de información continua, oportuna y confiable. Feed-back de información a través del Boletín Alerta Epidemiológico Semanal. continuo y confiable. Toma de decisión y aplicación de medidas de intervención efectivasbasadas en la información epidemiológica a nivel local, regional y nacional. Existencia de equipo de salud entrenado para el diagnostico, recolección, tabulación y análisis de la información. Existencia de una red de Laboratorios de Salud Pública para Diagnóstico. Personal sensibilizado para la notificación de casos. | OPORTUNIDADES: Programas de fortalecimiento de las relaciones Interinstitucionales de los entes responsables de la enfermedad y su control.. Fortalecimiento de la vigilancia de las enfermedades febriles ictero-hemorrágicas La reemergencia de la fiebre amarilla activa la vigilancia para dengue. Trabajo integrado a través de la metodología COMBI para mejorar el registro de información de casos A través de la participación comunitaria se facilita la difusión de la información |
| --- | --- |
| DEBILIDADES: Debilidades en la conformación estable de equipos por alta rotación o déficit de personal. Fallas en el adecuado suministro de reactivo de Laboratorio clínico para los perfiles diagnostico y definición de casos. Insuficiencia de equipos, vehículos y material de apoyo logístico en la obtención y manejo de la información y adiestramiento. Registro de la información incompleta en relación al dato de residencia del caso. Fallas en la supervisión de las actividades de vigilancia en diferentes niveles. Curvas febriles, mapeo y estratificación . | AMENAZAS: Toma de decisiones e intervenciones efectistas no cónsonas con la evidencia epidemiológica. Asignación de presupuesto deficitario no acorde a las necesidades. Conflictos Laborales. Dificultades en la Coordinación con nuevas políticas de salud. Desmotivación del personal de salud y la comunidad por la cotidianidad de esta enfermedad en su comportamiento endémico. Información distorsionada por diferentes voceros influyen negativamente en la vigilancia del dengue. |

Matriz F.O.D.A. Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Dengue

Manejo Clínico

| FORTALEZAS: Conocimiento sobre la definición de casos diagnostico y manejo clínico de la enfermedad por personal de salud, en toda la geografía Nacional. Buena Coordinación entre el área clínica y epidemiológica, lo que permite la notificación oportuna del caso sospechoso y aplicación de las intervenciones Sensibibilización de la población para asistir oportunamente a los servicios de salud públicos y privados. El dengue por ser considerado enfermedad no deja de atenderse ni en los conflictos laborales Existencia de hospitales y ambulatorios , equipados y con laboratorios clínicos que respondan a la demanda de dengue | OPORTUNIDADES: Cursos de Actualización, de manera frecuente en centros asistenciales para el manejo de la atención de casos, diagnóstico, tratamiento y la complicaciones Creación de un plan de contingencia para enfrentar endemias y epidemias Dengue es considerado como tema prioritario en la Universidades, gremios y medios de comunicación. |
| --- | --- |
| DEBILIDADES: Rotación del personal de salud en con mucha frecuencia. Retardo en el feed back de resultados de laboratorio de Dengue a nivel de regiones y municipios. Limitaciones en los medios de comunicación y transporte para la notificacion del caso, resultados y envío y muestra de sangre. Inadecuada notificacion de los casos por direciones incompletas o inasistente. | AMENAZAS: Presupuestos inadecuados e insuficientes, para el manejo integral de la enfermedad. Introducción de serotipos agresivos que ataquen la población sensibilizada por la epidemias de años anteriores. Aumentos inucitados de casos que supere la capacidad hospitalaria instalada. |

| Fortalezas: . Estructura organizativa de las actividades de control de vectores en todas las regiones del país. Existe el Programa Nacional de Control de Aedes aegypti Personal con capacidad técnica y experiencia en cada estado en el control del vector Ordenanzas municipales en vías de aprobación para el control integral del vector transmisor del dengue. Personal de relevo capacitado a nivel central | Oportunidades: Se trabaja en la recuperación de la rectoría del programa de control de Aedes aegypti del nivel central al nivel regional. Alianzas estratégicas intersectoriales con entes gubernamentales y sectores privados para el control integral de Aedes aegypti Conocimientos comunitarios sobre el vector: ciclo biológico, criaderos, eliminación de los criaderos, etc. |
| --- | --- |
| Debilidades: Ausencia de un programa integral de prevención y control de dengue. Perdida de rectoría del programa de control de Aedes aegypti por parte del MSDS que afecta el seguimiento y control del vector. Recursos económicos deficientes e inoportunos Insuficiencia de recursos humanos capacitados en el control vectorial a nivel regional Falta de unidades entomológicas regionales Falta de investigaciones operacionales en algunas áreas de entomología. Falta de una vigilancia entomológica sostenible en el tiempo y espacio Falta de cursos y talleres de capacitación a nivel regional y central No existe una internalizacion del conocimiento del vector a nivel de las comunidades | Amenazas: Falta de sensibilización por parte de las autoridades para la continuidad de las actividades del control integral de Aedes aegypti Falta de un presupuesto propio para el programa de control de Aedes aegypti Conflictos laborales. |

ENTOMOLOGIA

COMUNICACIÓN SOCIAL

| FORTALEZAS: Equipo técnico y administrativo de calidad Estructura organizativa establecida que permite la realización de las tareas y compromisos. Avance en cuanto a la sistematización de la información Avances importantes en el establecimiento de alianzas estrategias intersectoriales. Disponibilidad y buena relación con la gerencia actual para llevar adelante lo programado. Voluntad política para llevar adelante el plan nacional de lucha contra el Dengue. | OPORTUNIDADES: 1. Relaciones interinstitucionales que favorecen el cumplimiento de la funciones. 2. Participación del sector privado en el financiamiento de proyectos comunicacionales 3.existencia de medios alternativos y comunitarios para difusión de las actividades 4. Participación de otros espacios como las misiones para la difusión de los mensajes. |
| --- | --- |
| DEBILIDADES: Requerimiento de personal que se dedique al área de mercadeo y publicidad y de un psicólogo social para el mejor manejo de los mensajes. Falta de recurso humano que realice seguimiento al impacto de las campanas. Oportuna dificultad para dar sostenibilidad a los acuerdos adquiridos. Procesos administrativos lentos que afecta la aprobación de los recursos. | AMENAZAS: Cambios en las directrices política informativa del gobierno. Desmotivación del personal a la hora de cumplir con los compromisos adquiridos. Divergencia en la relación de los dueños de los medios con la política informativa gubernamental Falta de visión gerencial por parte de los entes gubernamentales a la hora de cerrar acuerdos con el sector privado Reconducción de recursos para otros fines. |

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

| FORTALEZAS: Conformación de una red de delegados de salud ambiental en proceso de empoderamiento Avance en convenios estratégicos de acción conjunta con entes gubernamentales y privados. Voluntad política y compromiso institucional por parte de las autoridades del MSDS. Avance en la puesta en marcha de ordenanza municipal. existencia de un marco legal que enfatiza la participación protagónica y la corresponsabilidad social | OPORTUNIDADES: 1. Existencia de colectivos organizados a través de las misiones. 2. Alianzas estratégicas con el sector privado (Industria cauchera). 3 Surgimiento de espacios comunitarios para la formación de redes |
| --- | --- |
| DEBILIDADES: Ausencia de un sistema de información bidireccional. Falta de recursos económicos para el Plan Nacional. Existencia de problemas que incide en la aparición de la enfermedad y no están bajo gobernabilidad del MSDS.. Deficiencia en los canales de comunicación entre los diversos componentes. | AMENAZAS: Cambios gerenciales que afecten la continuidad de acuerdos y convenios. Inexistencia de voluntad política en los cuadros gubernamentales a nivel regional y local. |

MANEJO LABORATORIO

| FORTALEZAS: Funcionamiento de una red de 39 laboratorios regionales de salud pública .Funcionamiento de un laboratorio de referencia nacional INH Funcionamiento de un laboratorio Regional de enfermedades virales. LARDIDEV (Edo. Aragua) Existencia de capacidad diagnostica en laboratorios privados. Personal entrenado a nivel nacional y regional. Coordinación estrecha entre los servicios de epidemiología, laboratorios y centros de atención. Rapidez diagnostica local facilita el manejo del paciente y las medidas de control oportuna. Uso de tecnología, dotación, mantenimiento y supervisión adecuados. Control de calidad interno y externo de las pruebas de laboratorio. Convenio entre INH y MRW para el transporte de las muestras desde los laboratorios regionales sin costo. | OPORTUNIDADES: Desconcentración del diagnostico serológico de dengue. Priorización del problema dengue en los planes de salud del estado La vigilancia serológica permite sensibilizar a las autoridades sobre la verdadera situación y orienta rápidamente las decisiones. |
| --- | --- |
| DEBILIDADES: Debilidad en el flujo de información de resultados continuos, oportunos y confiables. Fallas en suministro de reactivos no comerciales (conjugados y antisueros monoclonales) elaborados por organismos internacionales para la identificación y tipificación de aislados virales. Necesidad de desarrollar los controles de calidad externo por organismos internacionales que evalúen los sistemas susceptibles para el aislamiento viral, PCR e inmunoflorescencia.. Reforzar el control de calidad externo en serologia de dengue para los laboratorios regionales en salud publica Disminución del envío de muestras para el aislamiento viral y PCR. Debilidad en las buenas practicas para la conservación, transporte seguro y oportuno en el envío de muestras a los laboratorios. Escaso e incorrecta toma y envío de muestras de tejidos para aislamiento viral post mortem y diagnostico histológico. Personal insuficiente entrenado en los laboratorios de la red, con muy baja capacidad de sustitución. Escaso desarrollo de los sistemas de información entre los laboratorios, servicios de epidemiología y centros de atención. | AMENAZAS: Carencia de personal de relevo que nos puede debilitar el buen funcionamiento de la red. Normativas establecidas por razones de seguridad antiterrorismo influyen negativamente en el transporte de muestras y reactivos a nivel nacional e internacional. Asignación de presupuesto no acorde a las necesidades. Conflictos Laborales. Dificultades en la coordinación con nuevas políticas de salud. Limitaciones para la adquisición de insumos con las políticas cambiarias establecidas. |

Documentos de Referencia para la construcción de los componentes de la EGI Nacional de Prevención y Control de Dengue

- Aspectos clínicos y diagnósticos de la Fiebre Dengue y Dengue Hemorrágico. 2001.

- Convenios de cooperación interinstitucionales: MSDS-Hidroven (2004), MSDS-INJ (2003).

- Documento para la vigilancia sindromica de enfermedades febriles icterohemorrágicas

- Evaluación  entomológica de las localidades centinelas.

- Guía de los comité de salud.

- Guía de toma, conservación y envió de muestras virológicas. Interpretación de resultados serologicos. 2003

- Manual para la atención de enfermedades mas frecuentes del estado Aragua en la Red Primaria de Salud.2002

- Normas técnicas y operativas para la prevención de dengue y el control de Aedes aegypti. 1997

- Propuesta de ordenanzas para el control del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue. 2003.

Logros alcanzados por algunos componenetes del Plan de Lucha contra el Dengue

- Establecimiento del día “D” para la realización de jornadas especiales en la prevención y control de dengue

- Participación del país en Dengue.net

- Disponibilidad de una línea 0-800-DENGUE

- Acuerdos con el Ministerio de Educación y Deporte para actualizar la tarea escolar de dengue

- Avances en la integración de la comunidad en las actividades de prevención y control de dengue

- Integración de los niveles directivos intersectoriales del MSDS en el abordaje de diferentes enfermedades de importancia en Salud Publica. Evaluación de la situación nacional de dengue y la toma de decisiones correspondientes

- Apoyo intersectorial para la elaboración de material de divulgación (Asociación de Fabricantes de Cauchos)

Prevención y Control de Enfermedades

Enfermedades Transmisibles/Vectores

OPS-OMS

525 23rd ST, NW

Washington, DC 20037

- (202) 974-3000

www.paho.org

# Footnotes

OPS (2002). Nueva Generación de Programas de Prevención y Control del Dengue. Documento técnico editado y redactado para la División de Prevención y Control de Enfermedades/Coordinación de Enfermedades Transmisibles/Unidad Dengue, OPS, 2002, por Ms.C. Mônica Prado y  PhD. Jorge Arias. Versión en Español y en Inglés (OPS/HCP/HCT/206/02 y PAHO/HCP/HCT/224/02).

Encontrado en: http://www.paho.org/Spanish/HCP/HCT/VBD/dengue-nueva-generacion.htm.

OPS (2003). Resolución CD 44.R9. Washington, DC, OPS, 2003. Encontrado en: http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-r9-s.pdf. Documento Técnico del Consejo Directivo – Dengue. Encontrado en: www.paho.org/spanish/gov/cd/cd44-14-s.pdf.