Informe de Avances en la Adquisición de la Vacuna H1N1 en la Región de las Américas

18 de febrero de 2010

En seguimiento a la información sobre la Adquisición de la Vacuna H1N1 para la Región, ya sea por compra directa de esta vacuna a través del Fondo Rotatorio o a través de donaciones de vacunas por la OMS nos permitimos resumir los avances logrados a la fecha:

1) Adquisición de la vacuna a través del Fondo Rotatorio

- A la fecha 22 países han recibido vacuna contra influenza pandémica en Latino-America y el Caribe

- En la tabla se presentan a las órdenes de compra ya emitidas y respectivas fechas de llegada por sub-región.

- Muchos países del Caribe bajaron sus demandas probablemente debido al costo de la vacuna y otros todavía no han confirmado la compra.

- Dominica y República Dominica cancelaron sus solicitudes.

- Argentina indico que no comprará la vacuna pero aguardamos comunicación oficial del Ministerio.

- Abajo cuadro actualizado cuanto a las pendencias:

2) Donaciones de Vacunas a través de la OMS

Los principales requisitos que debían cumplir los países,  tales como la de aceptación oficial de los términos de la donación, la elaboración de los planes nacionales incluyendo presupuesto, la aprobación de los planes por la Oficina Regional (OPS),  la aprobación del plan por parte de la OMS y la firma de la carta acuerdo de la donación por parte del Ministro de Salud de cada país, han sido cumplidos en su mayoría  por los países.

La OMS está contactando los países individualmente en relación a aspectos regulatorios pendientes para proceder al envío de la vacuna. Seguimos pendientes de la información de la OMS sobre las fechas de llegada del primer envío de vacuna a los países.

|  | Estado de los Planes Nacionales para la vacuna H1N1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| País | Grupo | Carta de Intención firmada | Recibido por la OPS/OMS | Aprobado por la OPS y enviado a la OMS/HQ | Comentarios/Aprobación de la OMS/HQ | Firma de la carta acuerdo de la donación por el ministerio | Fecha probable del envío de la vacuna*** |
|  |  | (aceptación de términos de la donación) |  |  |  |  |  |
| Cuba | A | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan (15 enero.) | Sí | 15 febrero |
| El Salvador | A | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan (2 febrero). | Sí | 15 febrero |
| Honduras | A | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan. | Sí | 28 febrero |
| Nicaragua | A | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan (14 enero.) | Sí | 28 febrero |
| Bolivia | B | Sí | Sí | Sí | En proceso | Sí | 28 febrero |
| Guatemala | B | Sí | Sí | Sí | La OMS mandó sus comentarios sobre el plan (3 febrero) y el país se encuentra haciendo los ajustes. | Sí |  |
| Guyana | B | Sí | Sí | Sí (15 dic.) | La OMS ha aprobado el plan pendiente de una aclaración al presupuesto. | Sí |  |
| Haití | B | Sí | Sí (borrador) | No |  | No |  |
| Paraguay | B | Sí | Sí | Sí (12 febrero) | La OMS envió sus observaciones (16 de febrero) y el país se encuentra haciendo los ajustes. | Sí |  |
| Suriname | B | Sí | Sí | Sí | Aprobación del plan (3 febrero.) | Sí | 1 marzo |
| ***La OMS la señala como lo más "temprano" posible dependiendo del cumplimiento de los nuevos requerimientos relacionados con registro de vacunas y otros asuntos regulatorios. |