## Introdução
Versão atualizada da Ferramenta de Avaliação de Prontidão para Introdução da Vacina contra a COVID-19 (VIRAT/VRAF 2.0) - Versão de 3 de dezembro de 2020
1 | Esta ferramenta de avaliação de prontidão deve ser usada em nível nacional. Os dados devem ser introduzidas na planilha “Prontidão Nacional”. Sugestões de prazos e intervalos para implementação das atividades e avaliação do progresso são fornecidas no cronograma
2 | As atividades de pré-planejamento devem ser iniciadas já em setembro de 2020 (intervalo de tempo mais próximo fornecido), dado que as vacinas contra a COVID-19 podem já estar disponíveis para introdução no início de 2021. A ferramenta será atualizada assim que houver mais certeza sobre a disponibilidade global de vacinas.
3 | A página de referência (Aba 2) contém uma lista de documentos técnicos e de planejamento que podem ser usados para orientar o preenchimento de algumas das atividades
4 | Foram incluídas tabelas de equivalência para facilitar a transição da antiga versão do VIRAT ou VRAF para a nova ferramenta VIRAT/VRAF 2.0. A Aba 3 contém uma tabela de equivalência completa.
5 | Informações adicionais sobre a finalidade desta ferramenta e sobre como utilizá-la estão disponíveis na Nota Informativa contida nos documentos que acompanham esta ferramenta.

## 1. Ferramenta de Prontidão Naci
País: Brasil
| Nome e agência dos encarregados do preenchimento da análise | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde | Ministério da Saúde
| Data da análise | 2021-01-11 | 2021-01-11 | 2021-01-21
Categoria | atividades | Status |  |  |  |  | Ação necessária para obter status "concluído" ou "mais de 90%" (as células em cinza são de preenchimento opcional) |  |  |  | Financiamento
|  | Set-out 20 (Linha de base de pré-planejamento) | Nov-dez 20 | Jan 21 | Fev 21 | Mar 21 | Ações administrativas, organizacionais, regulatórias e de coordenação em nível central | Ações administrativas, organizacionais, regulatórias e de coordenação em nível subnacional | Requisitos de insumos médicos, equipamentos e contratação de serviços | Requisitos de pessoal e capacitação | Financiamento total necessário para empreender as ações administrativas, adquirir os insumos médicos e equipamentos, contratar e treinar pessoal para obter status "concluído" ou "mais de 90%"
A. PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | A.1 Criar (ou envolver um comitê existente) um Comitê de Coordenação Nacional (NCC) para introdução da vacina contra a COVID-19, com termos de referência, funções e responsabilidades e reuniões periódicas. O corpo e a liderança do comitê devem ser responsabilizáveis e funcionais. | Completed | Completed | Completed |  |  | Publicação da Portaria GAB/SVS de 03 de setembro de 2020 que institui a Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis para prestar consultoria e assessoramento ao Secretário de Vigilância em Saúde e emitir parecer técnico em matérias específicas de interesse da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações, da Coordenação-Geral de Vigilância em Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial e, da Coordenação-Geral da Vigilância Arboviroses.
| A.2 Criar (ou envolver um grupo de trabalho existente) um Grupo Nacional de Trabalho Técnico (NTWG) para introdução da vacina contra a COVID-19, com termos de referência, funções e responsabilidades e reuniões periódicas. | Completed | Completed | Completed |  |  | Conforme Decreto nº 8.901 de 11 novembro de 2016, dentre as estruturas organizacionais do Ministério da Saúde o Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis por meio da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações são responsaveis pelo planejamento e desenvolvimento do processo de introdução da vacina contra COVID-19. Ademais, destaca-se o envolvimento : - Câmara Técnica Assessora em Imunização e Doenças Transmissíveis que presta consultoria e assessoramento ao Secretário de Vigilância em Saúde e emiti parecer técnico em matérias específicas de interesse da Coordenação- Geral do Programa Nacional de Imunizações, da Coordenação-Geral de Vigilância em Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial e, da Coordenação-Geral da Vigilância Arboviroses( Portaria GAB/SVS Nº 28, de 3 de setembro de 2020) - Comissão Intergestores Tripartite (CIT), formada pelos por membros do Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de saúde (CONASS) e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) que tem por finalidade pactuar a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde.
| A.3 Estabelecer ou envolver subcomitês dos NTWGs existentes, se necessário, para cobrir as seguintes frentes de trabalho: 1) prestação de serviços 2) vacina, cadeia de frio e logística, 3) geração de demanda e comunicação (4) priorização, alvos e vigilância da COVID-19, (5) Monitoramento e avaliação: determinação e comprovação de elegibilidade, comprovação de vacinação, monitoramento de cobertura entre grupos de risco e monitoramento de impacto da vacina (6) Segurança, incluindo prevenção de lesões e detecção e resposta a EAPV. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Ministério da Saúde dispões de equipe técnica que atuam na Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, além disso possui contrato com uma empresa terceirizada (VTC-LOG) para distribuiçao segura da vacina até o âmbito estadual, ressalta-se que o transporte da vacina COVID -19 terá apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas.
| A.4 Informar os ministérios relevantes, NITAGs, partes envolvidas e parceiros sobre a introdução da vacina contra a COVID-19 e a participação esperada de cada um deles. Informar regularmente e divulgar orientações globais e regionais (ou seja, SAGE) aos NITAGs e RITAGs, e apoiar grupos de trabalho dos NITAGs em questões relativas à vacina contra a COVID-19. | Completed | Completed | Completed |  |  | Considerando Resolução nº 8 de 9 de setembro de 2020, o Governo Federal instituiu o Grupo de Trabalho para a coordenação de esforços da União na aquisição e na distribuição de vacinas contra a covid-19, no âmbito do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da covid-19 com as seguintes competências: coordenar as ações governamentais relativas à aquisição, ao registro, à produção e à distribuição de vacina(s) com qualidade, eficácia e segurança comprovadas contra a covid-19, e colaborar no planejamento da estratégia nacional de imunização voluntária contra a covid-19. O grupo de trabalho é composto por representantes da Casa Civil da Presidência da República, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Controladoria-Geral da União; Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Subchefia para Assuntos Jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria de Governo da Presidência da República, e Agência Nacional de Vigilância Sanitária
| A.5 Identificar e planejar a abordagem nacional de acesso/aquisição de vacinas (por ex., mecanismo COVAX, acordo de compra bilateral, abastecimento por meio de agência das Nações Unidas, autoabastecimento), incluindo custos dos itens, mecanismos de diligência prévia; identificar as principais necessidades, garantir conformidade regulatória e preencher a documentação necessária. Garantir que o plano e a estratégia de compra incluam vacinas, insumos auxiliares e equipamentos de proteção individual; que o orçamento esteja aprovado; e que providências de monitoramento tenham sido estabelecidas e sejam atualizadas, quando necessário. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | A Anvisa tem como função primordial a promoção da saúde da população, atuando no controle sanitário de diversos produtos. Diante disso, para implantação da vacina contra a covid-19 no Brasil, há a necessidade de atender as normas sanitária, destaca-se a RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020 que define os critérios e os procedimentos para tratamento de petições de registro de medicamentos, produtos biológicos e produtos para diagnóstico in vitro e mudança pós-registro de medicamentos e produtos biológicos em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus. No dia 17 de janeiro de 2021, a Anvisa aprovou por unanimidade, autorização temporária de uso emergencial da vacina CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina Covishield, produzida pela farmacêutica Serum Institute of India, em parceria com a AstraZeneca/Universidade de Oxford/Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
| A.6 Planejar e adquirir insumos e equipamentos necessários para a implementação adequada de protocolos de gerenciamento de resíduos. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | O Ministério da Saúde instaurou o processo aquisitivo de 510 milhões de seringas e agulhas em vias de cooperação internacional e nacional. No tocante a estruturação da Rede de Frio, foram disponibilizados o montante de R$177,6 milhões de reais nos âmbitos estaduais, regionais, municipais, e Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais - CRIE.
| A.7 Assegurar que os objetivos do programa sejam definidos e acordados pelas principais partes interessadas nos níveis central e subnacional, incluindo representantes de populações-alvo, líderes comunitários, líderes religiosos etc., reflitam a situação epidemiológica e sejam adaptáveis aos cenários de oferta de vacinas (proteção de populações vulneráveis, continuidade de serviços essenciais, equidade). | Completed | Completed | Completed |  |  | As definições e acordos são realizados por representantes do Ministério da Saúde em conjunto com a Câmara Técnica Assessora em Imunização, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.
| A.8 Elaborar o Plano Nacional de Operacionalização e Vacinação (em inglês, National Deployment and Vaccination Plan, ou NDVP) com contribuições de órgãos relevantes (Comitê de Coordenação Nacional da Resposta à COVID-19, CNCC, CTWG, NITAG, Programa Nacional de Imunização, agência reguladora nacional, comitê de EAPV e outros grupos relevantes, como o setor privado). O NDVP deve estar de acordo com as orientações da OMS e as recomendações do SAGE (o plano pode ser elaborado adaptando-se o NDVP de influenza pandêmica, se existente). | Completed | Completed | Completed |  |  | O PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, já se encontra publicado e disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf. Elaboração e disponibilização aos Estados e Municípios do Informe técnico para Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19
B. ORÇAMENTO | B.1 Incluir os custos dos programas de vacinas contra a COVID (vacinas, custos operacionais, custos de RH e de capital) nos documentos de orçamento e/ou de planejamento do governo aprovados pela autoridade competente; além disso, incluir consignação ou alocação (do Ministério da Fazenda) no planejamento de caixa como modo adicional de garantir que o financiamento esteja prontamente disponível. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | A Presidência da República editou: - a Medida Provisória n° 994, de 6 de agosto de 2020, que viabiliza crédito orçamentário extraordinário de R$ 1.994.960.005,00, (um bilhão, novecentos e noventa e quatro milhões, novecentos e sessenta mil e cinco reais) de reais em favor do Ministério da Saúde a fim de garantir ações necessárias à produção e disponibilização pela Fiocruz da vacina de Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19), a referida Medida Provisória foi convertida na Lei nº 14.107, de 3 de dezembro de 2020. - A Medida Provisória nº 1004, de 2020, a qual abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no montante de R$ 2.513.700.000,00 (dois bilhões, quinhentos e treze milhões e setecentos mil) reais, associado à aquisição de 42 milhões de doses de vacinas. - A Medida Provisória nº 976, de 4 de junho de 2020 que "Abre crédito extraordinário, em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$ 4.489.224.000,00, para o fim que especifica."
| B.2 Assegurar que os mecanismos de gestão das atribuições do Ministério da Fazenda foram estabelecidos. | [5 empty] | Esta informação não é de competência do Programa Nacional de Imunizções.
C. REGULAÇÃO | C.1 Confirmar se existem vias regulatórias rápidas para aprovação da vacina contra a COVID-19 (por ex., autorização para uso de emergência, aprovação excepcional/mecanismo de aprovação baseado em confiança/reconhecimento, fast track, etc.). Cronogramas e número máximo de dias devem ser mencionados. | Completed | Completed | Completed |  |  | RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020 que define os critérios e os procedimentos para tratamento de petições de registro de medicamentos, produtos biológicos e produtos para diagnóstico in vitro e mudança pós-registro de medicamentos e produtos biológicos em virtude da emergência de saúde pública internacional decorrente do novo Coronavírus.
| C.2 Assegurar que a autoridade regulatória nacional ou outra autoridade competente tenha definido claramente os requisitos regulatórios e documentos necessários para aprovação regulatória das vacinas contra a COVID-19 e os insumos correlatos. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | Os requisitos regulatórios estão definidos conforme Lei nº 6.360/1976 e Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 55/2010, RDC 348/2020 e RDC nº 415/2020.
| C.3 Assegurar a existência de procedimentos regulatórios para a licença de importação das vacinas contra a COVID-19 e insumos correlatos, e identificar os requisitos e documentos necessários para importação de vacinas contra a COVID-19 e insumos correlatos, incluindo impostos e tarifas. | Completed | Completed | Completed |  |  | Ministério da Saúde, desde o ano de 2004, com fulcro no parágrafo 5º do art. 8º da Lei nº 9.782/1999, adquire os imunobiológicos para atendimento de programas de saúde pública, visando o combate e controle de doenças, por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), via Termos de Cooperação (TC), na hipótese em que os laboratórios oficiais e o mercado interno sejam incapazes de suprir a demanda da Rede Pública de Saúde. Ademais, os trâmites de importaçãio deverá atender a RDC 203/2017 que dispõe sobre os critérios e procedimentos para importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa.
| C.4 Confirmar à OMS se existe alguma via abreviada para aprovação de importações por parte das autoridades competentes. Cronogramas e número máximo de dias devem ser mencionados. (prazo esperado: no máximo 5 dias úteis). |  | Completed | Completed |  |  | Os trâmites de importaçãio deverá atender a RDC 203/2017 que dispõe sobre os critérios e procedimentos para importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa.
| C.5 Assegurar que as vacinas contra a COVID-19 possam ser liberadas (liberação de lote) em menos de dois dias, após análise somente do protocolo resumido de lote (sem necessidade de testes). Identificar os requisitos e documentos necessários para a liberação de lotes de vacinas contra a COVID-19 pela autoridade regulatória nacional. Cronogramas e número máximo de dias para o processo de liberação/isenção devem ser mencionados. |  | Completed | Completed |  |  | Os trâmites de importação deverá atender a RDC 203/2017 que dispõe sobre os critérios e procedimentos para importação, em caráter de excepcionalidade, de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa. Conforme disposto: "art 4º Os produtos a serem importados em caráter de excepcionalidade devem ser pré-qualificados pela Organização Mundial de Saúde (OMS). § 1º Quando o tipo de produto não for objeto de programas de pré-qualificação da OMS, poderá ser autorizada a importação mediante a comprovação de registro válido em país cuja autoridade regulatória competente seja membro do Conselho Internacional para Harmonização de Requisitos Técnicos de Produtos Farmacêuticos de Uso Humano (International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use - ICH) e de certificação de boas práticas de fabricação, ou documento equivalente, do país. § 2º Nas situações de emergência de saúde pública de importância nacional ou internacional, desde que justificada a impossibilidade de atendimento aos requisitos estabelecidos nos caput e § 1º deste artigo, poderá ser autorizada a importação mediante, pelo menos, a comprovação de registro válido no país de origem ou onde é comercializado."
D. PRIORIZAÇÃO, ALVOS E VIGILÂNCIA DA COVID-19 | D.1 Monitorar o progresso dos grupos de trabalho do NITAG em relação às vacinas contra a COVID-19 e recomendações provisórias com foco em priorização e grupos de risco. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | O monitoramento com foco em priorização e grupos de risco é realizado pela equipe técnica do Ministério da Saúde e Comitê técnico Assessor com constante atualização do Plano de Operacionalização de Vacinação contra Covid-19 e Informe técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
| D.2 Estimar as possíveis populações-alvo a serem priorizadas para acesso às vacinas, estimando o número de pessoas e identificando sua localização geográfica, para primeiramente definir, identificar e estimar o número de trabalhadores da saúde necessários. | Completed | Completed | Completed |  |  | Os grupos prioritários para vacinação encontram-se descritos no PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf. e Informe técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
| D.3 Coordenar com o grupo nacional de vigilância da COVID-19, assegurando que dados epidemiológicos relevantes sejam coletados para embasar o planejamento de rodadas subsequentes de vacinação do COVAX, se aplicável, incluindo respostas a surtos. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Programa Nacional de Imunizações dispõe do Grupo Técnico de doenças Respiratórias responsável pela consolidação dos dados epidemiológicos , ademais consta a atualização dos dados, diariamente no Painel Coranavírus, disponível em https://covid.saude.gov.br/
E. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E.1 Atualizar protocolos para medidas de prevenção e controle de infecções, incluindo equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para minimizar o risco de exposição durante sessões de vacinação. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | As orientações constam no Informe técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 elaborado pelo Ministério da Saúde e disponibilização aos Estados e Municípios.
| E.2 Identificar potenciais estratégias de aplicação das vacinas contra a COVID-19 e estratégias comunitárias que aproveitem as plataformas de vacinação já existentes e outras abordagens de prestação de serviços não relacionados à vacinação, para garantir o melhor alcance possível dos grupos-alvo identificados. Elaborar uma lista-mestre estratégica de prestadores de serviços, pontos de aplicação, incluindo pontos fixos ou na comunidade (por ex. unidades de saúde, centros comunitários, sistema de consultas, porta-a-porta), e insumos médicos correlatos que possam permitir o sucesso da aplicação das vacinas contra a COVID-19 nas populações-alvo, garantindo o planejamento necessário de localidades e logística. | Completed | Completed | Completed |  |  | Baseados em documentos técnicos do Programa Nacional de Imunizações, essas ações já são estabelecidada na rotina da Rede Pública de Saúde.
| E.3 Identificar as agências implementadoras e estabelecer acordos contratuais de preparação para a introdução das vacinas (por ex., armazenamento das vacinas, transporte, gerenciamento de resíduos, capacidade de cadeia de frio etc.), quando aplicável. No caso de aplicação por meio de instituições privadas, elaborar e aprovar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), incluindo padrões de qualidade de serviço, desempenho e prestação de contas, e mecanismos para processamento de reclamações, certificação de estabelecimentos, financiamento, monitoramento de desempenho e verificações de integridade. | Completed | Completed | Completed |  |  | Alinhado ao principios doutrinarios do Sistema único de Saúde, a vacina COVID 19 será disponibilizada de forma gratuita a população atendento os requisitos de prioridade e demais estratégia conforme PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, em via de atualização. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf. Elaboração e publicização do Informe técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 aos Estados e Municípios.
| E.4 Assegurar a existência de protocolos relativos ao consentimento para vacinação, processo para aceitação ou recusa de vacinação, e medidas para proteger aqueles que se recusarem a receber a vacina. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Not started |  |  | Foi decido pela ANVISA a não necessidade de utilização de consentimento para a vacinação
F. TREINAMENTO E SUPERVISÃO | F.1 Elaborar um plano de treinamento em B29:H29todos estabelecimentos participantes para se preparar para a introdução das vacinas COVID-19, cobrindo os principais grupos de partes interessadas, áreas temáticas (incluindo práticas de injeção segura), parceiros-chave e métodos treinamento (presencial ou virtual). A OMS fornecerá um modelo para servir de guia. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Ministério da Saúde faz capacitações de forma rotineira para os profissionais de saúde.
| F.2 Adaptar e traduzir materiais de treinamento desenvolvidos pela OMS e elaborar materiais adicionais, conforme descrito no plano de treinamento. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage |  |  | Atendendo as recomendações da OMS, o Programa Nacional de Imunizações esta em vias de elaboração e adequações da informaçoes em consonância à realidade do País.
| F.3 Assegurar que existam planos para proteger a segurança dos funcionários (por ex., durante emergências ou campanhas de vacinação de grande escala), bem como a segurança em locais centrais e/ou regionais de armazenamento ou durante o transporte dos produtos. Assegurar a existência de normas relativas aos trabalhadores que realizarão a vacinação, incluindo todos os funcionários/terceiros/consultores etc. envolvidos nessas atividades (cobrir também as forças armadas, se aplicável), contemplando requisitos relativos a substâncias químicas, físicas ou biológicas, prevenção de exploração, abuso e assédio sexual, participação em treinamentos, prestação de contas e não-retaliação. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Programa Nacional de Imunizaçães segue as recomendações da Anvisa e da saúde do trabalhador.
| F.4 Realizar treinamentos virtuais e/ou presenciais, conforme descrito no plano de treinamento. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Ministério da Saúde faz capacitações de forma rotineira para os profissionais de saúde.
G. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | G.1 Elaborar ou adaptar o esquema de vigilância e monitoramento existente com uma série de indicadores recomendados (cobertura, aceitabilidade, vigilância de doenças etc.) para a vacina contra a COVID-19, inclusive coletando informações dos centros e contratados envolvidos na aplicação das vacinas, e garantindo que a capacidade de recursos humanos seja suficiente. Determinar se o registro e a notificação serão individuais ou agregados, e até que ponto as ferramentas e sistemas existentes podem ser reutilizados. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | Ministério da Saúde elaborou o PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO que estabelecer estratégias e diretrizes para a atuação dos entes envolvidos na vigilância sanitária e epidemiológica das vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, de forma a avaliar a segurança do produto a partir da análise de eventos adversos pós-vacinação (EAPV), bem como para identificar, investigar e atuar frente a eventuais problemas relacionados a qualidade dessas vacinas (Queixas Técnicas – QT); durante o período da estratégia de vacinação, estabelecido pelo PNI.
| G.2 Elaborar ou adaptar as ferramentas de monitoramento necessárias, em papel e/ou eletrônicas, e as providências institucionais apropriadas, incluindo careteiras/comprovantes de vacinação, registros nominais por centro e/ou folhas de registro, relatórios de vacinação, registros médicos, registros de imunização, inserção em sistemas e ferramentas analíticas para monitoramento de progresso e cobertura em diferentes categorias de risco, e facilitação da aplicação das vacinas e notificação em tempo adequado. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | O PNI conta com sistemas de informações que detém de todos dados necessarios para identificação do indivíduo, do profissional e da vacina aplicad. Ademais é de rotina realizar o processo de vigilância em conjunto com Estados e Municípios, no momento está em atualizações e capacitação para vacina Covid-19
| G.3 Assegurar a existência de medidas de proteção de dados e governança de dados adequada para monitorar o uso e o processamento legítimos, apropriados e proporcionais dos dados rotineiramente coletados e gerenciados nos sistemas de informações de saúde. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | O PNI conta com sistemas de informaçoes que detém de todos dados necessarios para identificação do indivíduo, do profissional e da vacina aplicad. Ademais é de rotina realizar o processo de vigilância em conjunto com Estados e Municípios, no momento está em atualizações e capacitação para vacina Covid-19
| G.4 Produzir e distribuir ferramentas de monitoramento aos prestadores de serviços de vacinação elegíveis, desenvolver, testar e implementar alterações nos sistemas eletrônicos, oferecer treinamento aos prestadores tradicionais e novos sobre o uso dessas ferramentas e processos. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Ministério da Saúde dispõe dos sistemas SI-PNI e E-SUS
| G.5 Assegurar que um mecanismo com múltiplos pontos de entrada tenha sido desenvolvido e implementado, e esteja operacional para reportar opiniões e reclamações sobre o programa de vacinas. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Governo Federal dispõe do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC.
H. VACINA, CADEIA DE FRIO, LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA | H.1 Criar/reforçar o grupo de trabalho nacional de logística com termos de referência adequados e procedimentos operacionais padrão para coordenação da implementação de vacinas contra a COVID-19 e produtos auxiliares. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Ministério da Saúde dispõe de contrato com empresa terceirizada (VTC-LOG) para distribuição segura da vacina até o âmbito estadual, ressalta-se que o transporte da vacina COVID -19 terá apoio da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. A partir do âmbito estadual até a salas de vacinação, a logistica é assegurada pelos Estados e Municípios.
| H.2 Mapear as principais funções e responsabilidades necessárias para implementação das vacinas e de produtos auxiliares; coletar e confirmar informações de contato dos principais profissionais e estabelecimentos. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Ministério da Saúde no âmbito das sua atri buições publicou o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, em processo de atualização. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf. e Informe técnico para Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 Ademais, está realizando capacitações junto aos profissionais de saúde dos Estados e Municípios.
| H.3 Criar uma estratégia de distribuição, incluindo mapeamento de possíveis portos de entrada, pontos de armazenamento (lojas) e posições de contingência no país, com capacidade de armazenamento e transporte com cadeia de frio (2-8°C, -20°C, -60/70°C) para vacinas e produtos auxiliares | Completed | Completed | Completed |  |  | A operacionalização da logística se dá por meio de uma empresa terceirizada (VTC-LOG), que presta os serviços de armazenagem e transporte dos Insumos Estratégicos em Saúde (IES) do Ministério da Saúde. Ressalta-se que o MS possui uma coordenação operando dentro do Centro de Distribuição Logístico (CDL) da empresa que acompanha e fiscaliza in loco toda a operação, a mesma localiza-se na cidade de Guarulhos - São Paulo, nas proximidades do aeroporto, e possui 36.000 m2 Ressalta-se que, no presente momento, os equipamentos disponíveis na Rede de Frio, não comporta a temperatura de -60/-70ºC. Diante disso o Ministério da Saúde está em vias de discução/ aquisição de equipamentos que comportem a temperatura supracitada No tocante a Rede de Frio, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 3.248, de 2 de dezembro de 2020 que institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro destinado aos Estados e Distrito Federal, para estruturação de unidades de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações e para Vigilância Epidemiológica, para o enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid19.
| H.4 Mapear e elaborar um plano de atendimento a necessidades de infraestrutura, incluindo energia (fonte primária e de backup, principalmente em cadeia de frio), TI/comunicações (incluindo conectividade à Internet) e água. | Completed | Completed | Completed |  |  | Em 2014 o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 1.429, de 3 de julho de 2014 que estabelece procedimentos e critérios para o repasse de recursos financeiros de investimento pelo Ministério da Saúde, destinados ao fomento e ao aprimoramento das condições de funcionamento da Rede de Frio no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
| H.5 Avaliar as necessidades de capacidade e infraestrutura para armazenamento a seco e cadeia de frio em todos os níveis, tendo em vista as características das vacinas contra a COVID-19, e solucionar as deficiências de abastecimento e logística identificadas. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | O Ministério da Saúde está em vias de discução para instaurar o processo aquisitivo de gelo seco a fim de assegurar a qualidade e eificácia da vacina COVID -19
| H.6 Fornecer às partes envolvidas procedimentos operacionais padrão (POPs), protocolos ou diretrizes para coleta e descarte de resíduos médicos, perigosos ou não, tendo em vista o contexto da COVID-19. Assegurar que prestadores de serviços devidamente licenciados para gerenciamento de resíduos (principalmente para armazenagem, transporte e descarte de resíduos perigosos) tenham sido identificados e operacionalizados. | Completed | Completed | Completed |  |  | Conforme a Resolução da Diretoria Colegiada, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/ANVISA - RDC Nº 306, de 7 de dezembro de 2004, o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS) é constituído por um conjunto de procedimentos de gestão.
| H.7 Atualizar e implementar sistemas e protocolos de rastreamento e monitoramento de gestão de estoque e distribuição de vacinas e insumos essenciais, por meio do Sistema de Informações e Gestão Logística de Vacinas existente do governo, incluindo procedimentos operacionais que reflitam as características das vacinas contra a COVID-19 (ou seja, tamanho do frasco, VVM etc.). | Completed | Completed | Completed |  |  | PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, em vias de atualização. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf. Informe técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
| H.8 Divulgar protocolos de aplicação e aceitação, assegurar que sejam tomadas providências para monitoramento, e identificar pontos focais de supervisão em cada estabelecimento. Estabelecer medidas de segurança para garantir a integridade das vacinas contra a COVID-19 e dos produtos auxiliares ao longo de toda a cadeia de abastecimento. | Completed | Completed | Completed |  |  | PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, em vias de atualização. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf. Informe técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
I. VIGILÂNCIA DE SEGURANÇA | I.1 Assegurar a existência de diretrizes, procedimentos documentados e ferramentas de planejamento e operacionalização de atividades de farmacovigilância de vacinas (ou seja, notificação, investigação, avaliação de causalidade, comunicação de risco e resposta a EAPVs), bem como sua divulgação aos locais/centros de vigilância. | Completed | Completed | Completed |  |  | Em dezembro de 2020 foi Publicado o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação, que tem por objetivo:  -Normatizar o reconhecimento e a conduta diante de casos suspeitos de EAPV.  -Permitir maior conhecimento sobre a natureza dos EAPV, provendo regularmente informação pertinente à segurança dos imunobiológicos disponíveis no PNI. - Identificar eventos novos e/ou raros.  -Possibilitar a identificação de imunobiológicos ou lotes com desvios de qualidade na produção, resultando em produtos ou lotes mais “reatogênicos”, e decidir quanto à sua utilização ou suspensão.  -Identificar possíveis falhas no transporte, no armazenamento, no manuseio ou na administração (erros de imunização, programáticos) que resultem em EAPV. - Estabelecer ou descartar, quando possível, a relação de causalidade com a vacina.  -Promover a consolidação e a análise dos dados de EAPV ocorridos no País em um sistema único e informatizado.  -Subsidiar ou sinalizar a necessidade de realização de pesquisas pertinentes, bem como realizá-las.  -Assessorar os processos de capacitação ligados à área de imunizações, visando ao aprimoramento da vigilância de eventos adversos pós-vacinação e promovendo supervisões e atualizações científicas. - Assessorar profissionais da assistência para avaliação, diagnóstico e conduta diante da suspeita de um EAPV. - Avaliar, de forma continuada, a relação risco/benefício quanto ao uso dos imunobiológicos. - Contribuir para a manutenção da credibilidade do PNI junto aos profissionais de saúde e à população geral. Ademais, foi publicizado o PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO que estabelece estratégias e diretrizes para a atuação dos entes envolvidos na vigilância sanitária e epidemiológica das vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, de forma a avaliar a segurança do produto a partir da análise de eventos adversos pós-vacinação (EAPV), bem como para identificar, investigar e atuar frente a eventuais problemas relacionados a qualidade dessas vacinas (Queixas Técnicas – QT); durante o período da estratégia de vacinação, estabelecido pelo PNI.
| I.2 Assegurar a disponibilidade de recursos humanos em número adequado e capacitados para a vigilância de eventos relacionados à vacinação. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | Foi realizado o treinamento de EAPV Coordenado pela CGPNI
| I.3 Acelerar o estabelecimento de representação adequada, elaboração de termos de referência bem definidos, e treinamento de um comitê de EAPV para analisar dados de segurança da vacina contra a COVID-19 (por ex., avaliação de causalidade de EAPVs graves, clusters de EAPVs, novos sinais de segurança etc.). | Completed | Completed | Completed |  |  | Em dezembro de 2020 foi Publicado o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação, que tem por objetivo:  -Normatizar o reconhecimento e a conduta diante de casos suspeitos de EAPV.  -Permitir maior conhecimento sobre a natureza dos EAPV, provendo regularmente informação pertinente à segurança dos imunobiológicos disponíveis no PNI. - Identificar eventos novos e/ou raros.  -Possibilitar a identificação de imunobiológicos ou lotes com desvios de qualidade na produção, resultando em produtos ou lotes mais “reatogênicos”, e decidir quanto à sua utilização ou suspensão.  -Identificar possíveis falhas no transporte, no armazenamento, no manuseio ou na administração (erros de imunização, programáticos) que resultem em EAPV. - Estabelecer ou descartar, quando possível, a relação de causalidade com a vacina.  -Promover a consolidação e a análise dos dados de EAPV ocorridos no País em um sistema único e informatizado.  -Subsidiar ou sinalizar a necessidade de realização de pesquisas pertinentes, bem como realizá-las.  -Assessorar os processos de capacitação ligados à área de imunizações, visando ao aprimoramento da vigilância de eventos adversos pós-vacinação e promovendo supervisões e atualizações científicas. - Assessorar profissionais da assistência para avaliação, diagnóstico e conduta diante da suspeita de um EAPV. - Avaliar, de forma continuada, a relação risco/benefício quanto ao uso dos imunobiológicos. - Contribuir para a manutenção da credibilidade do PNI junto aos profissionais de saúde e à população geral. Ademais, foi publicizado o PROTOCOLO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA DE EVENTOS ADVERSOS PÓS-VACINAÇÃO que estabelece estratégias e diretrizes para a atuação dos entes envolvidos na vigilância sanitária e epidemiológica das vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, de forma a avaliar a segurança do produto a partir da análise de eventos adversos pós-vacinação (EAPV), bem como para identificar, investigar e atuar frente a eventuais problemas relacionados a qualidade dessas vacinas (Queixas Técnicas – QT); durante o período da estratégia de vacinação, estabelecido pelo PNI.
| I.4 Identificar possíveis disposições que exijam que fabricantes implementem planos de gestão de risco e coleta e notificação de dados de segurança das vacinas contra a COVID-19 à autoridade regulatória nacional. | Completed | Completed | Completed |  |  | Os laboratório produtores devem seguir as recomendações da RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 406, DE 22 DE JULHO DE 2020 que dispõe sobre as Boas Práticas de Farmacovigilância para Detentores de Registro de Medicamento de uso humano, e dá outras providências.
| I.5 Planejar vigilância ativa de eventos adversos específicos das vacinas de COVID-19. Se isso não for possível, estabelecer disposições que permitam o uso de dados, decisões e informações de vigilância ativa de outros países ou organismos regionais ou internacionais. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage |  |  | Em processo de discussão e formulação pela equipe técnica do Ministério da Saúde, Estados e Municipios.
| I.6 Definir funções e responsabilidades e estabelecer um mecanismo de coordenação entre as partes relevantes (autoridade regulatória nacional, detentores de direitos comerciais, Ministério da Saúde, OMS e outros) para troca de informações sobre segurança das vacinas contra a COVID-19. | In progress- maturity stage | In progress- maturity stage | Completed |  |  | O Sistema Nacional de Vigilância de EAPV é composto pelas seguintes instituições: 1. Ministério da Saúde: Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações/DEIDT/SVS/MS; 2. Agência Nacional de Vigilância Sanitária: Gerência de Farmacovigilância (GFARM), Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária (GGFIS) e Gerência de Laboratórios de Saúde Pública (GELAS/DIRE4/ANVISA); 3. Secretarias Estaduais/Distrital de Saúde: Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária e Coordenações de Imunização; 4. Secretarias Municipais de Saúde: Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária e Coordenações de Imunização; 5. Serviços de referências e contra referências: CRIE, Atenção Primária e Especializada (Serviços de Urgência/Emergência, Núcleos de Vigilância Hospitalares). 6.Laboratórios Produtores detentores de resgistro ativo;
| I.7 Identificar e proteger canais para troca de dados por meio dos quais dados e conclusões sobre a segurança da vacina COVID-19 podem ser compartilhados com parceiros regionais e internacionais relevantes. | Completed | Completed | Completed |  |  | O Ministério da Saúde no âmbito das sua atribuições dispõe de sistemas informatizados com compartilhamento entre as esferas de governo, a destacar SI-PNI e E -SUSab.
| I.8 Estabelecer esquemas de indenização em caso de consequências de saúde inesperadas decorrentes das vacinas, incluindo fundos de responsabilidade objetiva, e assegurar a elaboração das políticas associadas. | Completed | Completed | Completed |  |  | Com fulcro na Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 que institui Código Civil: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem Ademais destaca-se também a CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; [...]
J. GERAÇÃO DE DEMANDA E COMUNICAÇÃO | J.1 Formular e disseminar uma estratégia de mobilização e participação social ou plano de demanda, bem como um programa de conscientização (cobrindo advocacia, comunicação, mobilização social, comunicação de risco e segurança, participação comunitária e treinamento) para construir confiança, promover aceitação e demanda pelas vacinas COVID-19, e orientar a interação com a mídia nacional e local, ONGs, plataformas sociais, etc. Certifique-se de que haja recursos humanos em todos os níveis para o alcance da comunidade e gestão da comunicação de risco que também explique como registrar reclamações e como elas serão resolvidas. Essa estratégia deve incluir o planejamento dos preparativos para comunicações em situações de crise. | Completed | Completed | Completed |  |  | Ministério da Saúde no âmbito das sua atri buições publicou o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, em via de atualização. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf. Elaborou e publicizou Informe técnico Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19, e está realizando capacitações junto aos profissionais de saúde dos Estados e Municípios.
| J.2 Estabelecer sistemas de coleta de dados, incluindo 1) escuta em redes sociais e combate a boatos, e 2) avaliação de dados comportamentais e sociais. | Completed | Completed | Completed |  |  | Com fulcro na ﻿Portaria nº 1.639, de 14 de julho de 2011 Institui, no âmbito do Ministério da Saúde, o Fórum Permanente de Comunicação Social da Saúde que tem como objetivo: I - ampliar o alcance de campanhas de utilidade pública naárea da saúde; II - proporcionar a integração das unidades do Ministério da Saúde e das entidades a ele vinculadas; III - promover ações do governo na área da saúde; e IV - uniformizar e alinhar as informações prestadas pelas unidades do Ministério da Saúde e entidades a ele vinculadas, além de promover comunicação acessível à população.
| J.3 Desenvolver mensagens e materiais chave para comunicação e promoção pública, de acordo com o plano de demanda. | Completed | Completed | Completed |  |  | Com fulcro na ﻿Portaria nº 1.639, de 14 de julho de 2011 Institui, no âmbito do Ministério da Saúde, o Fórum Permanente de Comunicação Social da Saúde que tem como objetivo: I - ampliar o alcance de campanhas de utilidade pública naárea da saúde; II - proporcionar a integração das unidades do Ministério da Saúde e das entidades a ele vinculadas; III - promover ações do governo na área da saúde; e IV - uniformizar e alinhar as informações prestadas pelas unidades do Ministério da Saúde e entidades a ele vinculadas, além de promover comunicação acessível à população.
Legenda das opções
|  | Not started |  | Não iniciada
|  | In progress - early stage |  | Em progresso - estágio inicial
|  | In progress - maturity stage |  | Em progresso - estágio avançado
|  | Completed |  | Completada

## 2. Página de referência
Inventário de documentos relativos à imunização durante a COVID19
Atual, dezembro de 2020
Documentos de orientação global
No. | Categoria | Título | Data | Link | Tipo | Descrição | Departamento emissor
1 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard [Painel da OMS para a Doença do Novo Coronavírus (COVID-19) | Em andamento | https://covid19.who.int/ | Painel | Fornece dados sobre casos de COVID-19 e mortes por país e por região | OMS Global
2 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines [Panorama preliminar de candidatos vacinais para a COVID-19] | 2020-10-02 | https://www.who.int/who-documents-detail/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines | Tabela | Fornece informações sobre o panorama de candidatos vacinais para a COVID-19. Estes panoramas foram preparados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para fins informativos, e referem-se apenas ao panorama global 2019-2020 do novo coronavírus. A inclusão de qualquer produto ou entidade específica em qualquer um desses panoramas não constitui, nem deve ser considerada ou interpretada como aprovação ou endosso pela OMS do referido produto ou entidade (ou de seus negócios ou atividades). | OMS Global
3 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | WHO Target Product Profiles for COVID-19 Vaccines [Perfis desejáveis de produtos para vacinas contra a COVID-19 segundo a OMS] | 2020-04-29 | https://www.who.int/publications/m/item/who-target-product-profiles-for-covid-19-vaccines#:~:text=This%20Target%20Product%20Profile%20(TPP,with%20rapid%20onset%20of%20immunity. | Documento técnico | Este Perfil Desejável de Produto (em inglês, Target Product Profile, ou TPP) descreve os perfis recomendados e minimamente aceitáveis para vacinas humanas visando a proteção de longo prazo de pessoas com alto risco permanente de COVID-19, como trabalhadores da saúde, e para uso reativo em contextos de surtos, com desenvolvimento rápido de imunidade. | OMS Global
4 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | Fair allocation mechanism for COVID-19 vaccines through the COVAX Facility [Mecanismo de alocação justa de vacinas contra a COVID-19 por meio do COVAX Facility] | 2020-09-09 | https://www.who.int/publications/m/item/fair-allocation-mechanism-for-covid-19-vaccines-through-the-covax-facility | Documento técnico | O ACT-Accelerator foi criado para conter a pandemia de COVID-19 de forma mais rápida e eficiente, garantindo que testes diagnósticos, vacinas e tratamentos eficazes sejam compartilhados de forma equitativa em todos os países. O segredo para se alcançar esse objetivo é a definição e implementação de um Esquema de Alocação Justa. | OMS Global
5 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID-19 vaccination [Esquema de valores do SAGE da OMS para alocação e priorização de vacinação contra a COVID-19] | 2020-09-13 | https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-values-framework-for-the-allocation-and-prioritization-of-covid-19-vaccination | Documento técnico | Este Esquema de Valores fornece orientações globais para alocação de vacinas contra a COVID-19 entre os países, e orientações nacionais de priorização de grupos para vacinação dentro dos países em caso de oferta limitada. O esquema destina-se ao uso por elaboradores de políticas públicas e consultores especializados em nível global, regional e nacional, à medida que tomam decisões de atribuição e priorização das vacinas contra a COVID-19. Este documento foi endossado pelo Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic Advisor Group of Experts on Immunization, ou SAGE). | Imunização, vacinas e biológicos (em inglês, Immunization, Vaccines and Biologicals, ou IVB)
6 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | WHO SAGE roadmap for prioritizing uses of COVID-19 vaccines in the context of limited supply [Roteiro do SAGE da OMS para priorização do uso das vacinas contra a COVID-19 no contexto de oferta limitada] | 2020-11-13 | https://www.who.int/docs/default-source/immunization/sage/covid/sage-prioritization-roadmap-covid19-vaccines.pdf?Status=Temp&sfvrsn=bf227443_2&ua=1 | Documento técnico | Dada a urgência e os efeitos generalizados da pandemia de COVID-19, o SAGE desenvolveu uma abordagem que ajuda na deliberação sobre as recomendações apropriadas em diferentes condições epidemiológicas e de oferta de vacinas. | Imunização, vacinas e biológicos (em inglês, Immunization, Vaccines and Biologicals, ou IVB)
7 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines [Orientação para a elaboração de um plano nacional de operacionalização e vacinação para vacinas contra a COVID-19] | 2020-11-16 | https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine_deployment-2020.1 | Diretrizes | Esta orientação para elaboração de um plano nacional de operacionalização e vacinação pretende ajudar os países a elaborarem seu próprio plano para introdução da vacina contra a COVID-19. | Imunização, vacinas e biológicos (em inglês, Immunization, Vaccines and Biologicals, ou IVB)
8 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | COVAX no website da Gavi | Em andamento | https://www.gavi.org/covax-facility#:~:text=COVAX%20is%20co%2Dled%20by,every%20country%20in%20the%20world. | Website | O COVAX é co-liderado pela Gavi, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e OMS. O objetivo é acelerar o desenvolvimento e fabricação de vacinas contra a COVID-19, e garantir o acesso justo e igualitário em todos os países do mundo. | Gavi
9 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | WHO documents on pandemic preparedness and pandemic vaccine deployment [Documentos da OMS sobre preparação para pandemias e operacionalização de vacinas pandêmicas] | Vários | https://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/en/ | Website | Orientações e documentos da OMS sobre preparação para pandemias e operacionalização de vacinas. | OMS Global
10 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | Active surveillance of adverse events [Vigilância ativa de efeitos adversos] | 2020-07-10 | https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333136/WER9528-eng-fre.pdf?ua=1 | WHO WER | Global Advisory Committe on Vaccine Safety, WHO Weekely Epidemiological Record [RES da OMS. Comitê Consultivo Global de Segurança de Vacinas, Registro Epidemiológico Semanal da OMS] | OMS Global
11 | 1. Planejamento para operacionalização de vacinas contra a COVID-19 | COVID-19 Vaccines: Safety Surveillance Manual Module: Establishing surveillance systems in countries using COVID-19 vaccines [Vacinas contra a COVID-19: Módulo Manual de Vigilância de Segurança: Estabelecimento de sistemas de vigilância em países que usam vacinas contra a COVID-19] | Em andamento | https://www.who.int/vaccine_safety/committee/Module_Establishing_surveillance_systems.pdf?ua=1 | Diretrizes | Diretrizes de Vigilância de Segurança de Vacinas | OMS Global
12 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | Immunization as an essential health service: guiding principles for immunization activities during the COVID-19 pandemic and other times of severe disruption [Imunização como serviço essencial de saúde: princípios orientadores para atividades de imunização durante a pandemia de COVID-19 e outros momentos de grave disrupção] | 2020-11-10 | https://www.who.int/publications/i/item/immunization-as-an-essential-health-service-guiding-principles-for-immunization-activities-during-the-covid-19-pandemic-and-other-times-of-severe-disruption | Documento técnico | Este documento, endossado pelo Grupo Estratégico de Especialistas em Imunização da OMS, estabelece princípios orientadores para apoiar os países na tomada de decisão quanto à prestação ou retomada de serviços de imunização durante eventos disruptivos graves, como a COVID-19, desastres naturais ou emergências humanitárias. O documento incorpora os princípios da Agenda de Imunização de 2030, que determina que os serviços sejam humanitários, regidos pelos países, baseados em parcerias e guiados por dados. | Imunização, vacinas e biológicos (em inglês, Immunization, Vaccines and Biologicals, ou IVB)
13 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | FAQs: Immunization in the context of COVID-19 pandemic [Perguntas Frequentes: Imunização no contexto da pandemia de COVID-19] | 2020-04-16 | https://www.who.int/publications-detail/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic | Guia de Perguntas Frequentes | Estas perguntas frequentes acompanham os princípios norteadores da OMS para atividades de imunização durante a pandemia de COVID-19 | Imunização, vacinas e biológicos (em inglês, Immunization, Vaccines and Biologicals, ou IVB)
14 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | Infection Prevention and Control guidance for Long-Term Care Facilities in the context of COVID-19 [Orientações de Prevenção e Controle de Infecções para Instituições de Longa Permanência no Contexto da COVID-19] | 2020-03-21 | https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf | Orientação provisória | Fornecer vacinação anual contra influenza e vacinas pneumocócicas conjugadas aos funcionários e cuidadores, de acordo com as políticas locais, já que essas infecções contribuem muito para a mortalidade respiratória em idosos. | Prevenção e controle de infecções/sede (em inglês, Infection Prevention and Control/Headquarters, ou IPC/HQ)
15 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | Mask use in the context of COVID-19 [Uso de máscaras no contexto da COVID-19] | 2020-12-01 | https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak | Orientação provisória | Este documento fornece orientações atualizadas sobre o uso de máscaras em locais de assistência à saúde e contextos comunitários, e durante o atendimento domiciliar de casos de COVID-19. Destina-se a elaboradores de políticas, profissionais de saúde pública e de prevenção e controle de infecções, administradores de serviços de saúde e trabalhadores da saúde. O anexo fornece recomendações sobre como fabricar máscaras não-cirúrgicas. O público-alvo do anexo são indivíduos que fabricam máscaras não-cirúrgicas em casa e fabricantes de máscaras. | Prevenção e controle de infecções/sede (em inglês, Infection Prevention and Control/Headquarters, ou IPC/HQ)
16 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | Community-based health care, including outreach and campaigns,in the context of the COVID-19 pandemic [Cuidados de saúde comunitários, incluindo trabalho assistencial e campanhas, no contexto da pandemia de COVID-19] | 2020-05-05 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/331975 | Orientação provisória | O módulo de imunização é um módulo (página 31) dentre outros serviços de saúde essenciais. Esta orientação conjunta da OMS, UNICEF e IFRC aborda o papel dos cuidados de saúde comunitários no contexto da pandemia. O documento inclui recomendações práticas para tomadores de decisão, para ajudá-los a garantir a segurança das comunidades e dos trabalhadores da saúde, a continuidade de serviços essenciais no nível das comunidades, e uma resposta efetiva à COVID-19. O uso desta abordagem completa e coordenada ajudará os países a melhorar a resiliência dos serviços de saúde comunitários ao longo de toda a pandemia, no início da recuperação e além. | Serviços de Saúde Integrados (em inglês, Integrated Health Services)
17 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19. Annex to Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19 [Considerações sobre medidas de saúde pública nas escolas no contexto da COVID-19. Anexo às considerações para o ajuste de medidas sociais e de saúde pública no contexto da COVID-19] | 2020-05-10 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/332052 | Anexo às considerações para o ajuste de medidas sociais e de saúde pública no contexto da COVID-19 | Assegurar que existam verificações de status de vacinação para admissão nas escolas. Verificar o status de vacinação contra doenças imunopreveníveis sujeitas a surtos (por ex., sarampo) e lembrar os pais da importância de os filhos estarem em dia com o calendário vacinal. Para os programas de imunização escolar, garantir que haja um plano de atualização de vacinação, se necessário. | Saúde materna, de neonatos, crianças e adolescentes (em inglês, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health, ou MCA)
18 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | Temperature-sensitive health products in the expanded programme on immunization cold chain: a WHO-UNICEF joint statement encouraging greater health commodity supply chain integration for temperature-sensitive pharmaceuticals where appropriate [Produtos de saúde termossensíveis na cadeia de frio do programa expandido de imunização: declaração conjunta OMS-UNICEF incentivando uma maior integração da cadeia de abastecimento da saúde para produtos farmacêuticos termossensíveis, quando apropriado] | 2020-11-19 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/336748 | Orientação provisória | A OMS e o Fundo das Nações Unidas paea a Infância (UNICEF), reiteram os valores de integração segura, viável e custo-efetiva de produtos de saúde termossensíveis nas cadeias de abastecimento dos Programas Expandidos de Imunização. Esta orientação provisória proporciona maior clareza, destacando a integração como solução prática, e fornece referências de ferramentas de planejamento para criação e operacionalização de uma cadeia de frio integrada. | Imunização, vacinas e biológicos (em inglês, Immunization, Vaccines and Biologicals, ou IVB)
19 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | COVID-19 Vaccination, Country Readiness and Delivery: Supply and Logistics Guidance [Vacinação contra a COVID-19, prontidão dos países e operacionalização: orientações de abastecimento e logística] | 2020-11-30 | https://www.technet-21.org/en/library/main/6717-covid-19-vaccination,-country-readiness-and-delivery:-supply-and-logistics-guidance | Orientação provisória | A frente de trabalho de Abastecimento e Logística do COVAX , liderado pela UNICEF, Gavi e OMS, publicou uma cópia de trabalho do documento COVID-19 Vaccination, Country Readiness & Delivery: Supply and Logistics Guidance [Vacinação contra a COVID-19, prontidão dos países e operacionalização: orientações de abastecimento e logística]. Estas orientações podem ser úteis aos países na elaboração e reforço de suas estratégias de cadeia logística para recebimento, armazenamento, distribuição e gerenciamento das vacinas contra a COVID-19 e produtos auxiliares, em linha com o plano nacional de implementação e vacinação (NDVP). O documento também fornece links para diferentes ferramentas e materiais que auxiliam os países nas atividades de avaliação, planejamento e capacitação | OMS/UNICEF
20 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | Framework for Decision-Making: Implementation of mass vaccination campaigns during the COVID-19 pandemic [Implementação de campanhas de vacinação em massa durante a pandemia de COVID-19] | 2020-05-22 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/332159 | Orientação provisória | No contexto da pandemia de COVID-19, este documento: I. Define um esquema comum para a tomada de decisões relativas a campanhas preventivas e de resposta a surtos; II. Apresenta os princípios a serem considerados ao se deliberar sobre a implementação de campanhas de vacinação em massa para prevenção do aumento de risco de doenças imunopreveníveis e doenças de alto impacto entre populações suscetíveis; III Detalha os riscos e benefícios da realização de campanhas de vacinação em resposta a surtos de doenças imunopreveníveis e doenças de alto impacto. | Imunização, vacinas e biológicos (em inglês, Immunization, Vaccines and Biologicals, ou IVB)
21 | 2. Programa de imunização no contexto da COVID-19 | Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination and COVID-19 [Vacina Bacilo Calmette-Guérin (BCG) e COVID-19] | 2020-04-12 | https://www.who.int/publications-detail/bacille-calmette-gu%C3%A9rin-(bcg)-vaccination-and-covid-19 | Resumo científico. | Não há evidências de que a vacina Bacilo Calmette-Guérin (BCG) proteja as pessoas contra a infecção pelo vírus da COVID-19. Há dois estudos clínicos em andamento sobre esta questão, e a OMS avaliará as evidências quando estas forem disponibilizadas. Na ausência de evidências, a OMS não recomenda a vacinação com BCG para prevenção da COVID-19. A OMS continua recomendando a vacina BCG para neonatos em países ou ambientes com alta incidência de tuberculose. | Imunização, vacinas e biológicos (em inglês, Immunization, Vaccines and Biologicals, ou IVB)
22 | 3. Resposta à COVID-19 | Monitoring and Evaluation Framework COVID‑19 Strategic Preparedness and Response (SPRP) [Esquema de monitoramento e avaliação Plano Estratégico de Preparação e Resposta à COVID-19 (SPRP)] | 2020-05-22 | https://www.who.int/publications-detail/monitoring-and-evaluation-framework | Diretrizes | O Esquema de Monitoramento e Avaliação (COVID 19 M&E Framework) do Plano Estratégico de Preparação e Resposta à COVID-19 (em inglês, Strategic Preparedness and Response Plan, ou SPRP) lista os principais indicadores de serviços essenciais de saúde e saúde pública para monitoramento de preparação, resposta e situações durante a pandemia de COVID 19. Os indicadores foram agrupados em torno de nove pilares e de uma área temática. Os indicadores de imunização, no nono pilar - Manutenção de serviços e sistemas essenciais de saúde incluem (i) cobertura vacinal com DTP3 em crianças até 12 meses (ii) porcentagem de países onde pelo menos uma campanha de imunização de doença imunoprevinível foi afetada (suspensa ou adiada parcial ou totalmente) pela COVID 19. | OMS Global
23 | 3. Resposta à COVID-19 | Clinical management of COVID-19 [Atendimento clínico da COVID-19] | 2020-05-27 | https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-covid-19 | Orientação provisória | No momento da alta, as necessidades de cuidados de atenção primária do paciente devem ser analisadas, incluindo a garantia de atualização da carteira de vacinação. Isto é especialmente importante para crianças que possam ter pulado doses das vacinas. Se necessário, os indivíduos devem ser encaminhados para serviços de imunização. | Grupo clínico/Sede (em inglês, Clinical Group/HQ)
24 | 3. Resposta à COVID-19 | Maintaining essential health services in the COVID-19 context: Implementing the WHO operational guidance [Manutenção de serviços de saúde essenciais no contexto da COVID-19: implementação das orientações operacionais da OMS] | 2020-06-01 | https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential-health-services-2020.1 | Orientação provisória | Este documento complementa a orientação operacional original sobre a manutenção de serviços de saúde essenciais durante um surto. Fornece orientações de implementação para uma série de ações imediatas que os países devem considerar em nível nacional, subnacional e local, para reorganizar e manter o acesso a serviços de saúde essenciais de alta qualidade. Este documento descreve as adaptações necessárias para manter as pessoas seguras, manter a continuidade dos serviços essenciais e garantir uma resposta eficaz à COVID-19. | Serviços de Saúde Integrados (em inglês, Integrated Health Services)
25 | 3. Resposta à COVID-19 | Continuity of essential health services: Facility assessment tool [Continuidade de serviços de saúde essenciais: ferramenta de avaliação de locais de assistência à saúde] | 2020-11-20 | https://www.who.int/publications-detail-redirect/WHO-2019-nCoV-HCF_assessment-EHS-2020.1 | Orientação provisória | A ferramenta Continuity of essential health services: Facility Assessment Tool [Continuidade de serviços de saúde essenciais: ferramenta de avaliação de locais de assistência à saúde] pode ser usada pelos países para avaliar rapidamente a capacidade dos locais de assistência à saúde de manter a prestação de serviços de saúde essenciais durante a pandemia de COVID-19. Ajuda a alertar as autoridades e outras partes envolvidas de possíveis modificações e/ou investimentos que possam ser necessários para prestação e operacionalização dos serviços. | Serviços de saúde essenciais
26 | 3. Resposta à COVID-19 | Maintaining surveillance of influenza and monitoring SARS-CoV-2: adapting Global Influenza Surveillance and Response System (‎GISRS)‎ and sentinel systems during the COVID-19 pandemic [Manutenção da vigilância da influenza e monitoramento do SARS-CoV-2: adaptação do Sistema Global de Resposta e Vigilância da Influenza (GISRS)] | 2020-11-08 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/336689?show=full | Orientação provisória | Este documento é uma atualização da orientação provisória intitulada Operational considerations for COVID-19 surveillance using GISRS, [Considerações operacionais para vigilância da COVID-19 usando o GISRS], publicada em 26 de março de 2020, e da orientação provisória Preparing GISRS for the upcoming influenza seasons during the COVID-19 pandemic – practical considerations [Preparação do GISRS para as próximas temporadas de influenza durante a pandemia de COVID-19], publicada em 26 de maio de 2020. | OMS Global
27 | 4. Programa de poliomielite no contexto da COVID-19 | Polio Eradication Programme continuity planning measures to ensure continuity of operations in the context of the COVID-19 pandemic [Medidas de planejamento de continuidade do programa de erradicação da poliomielite no contexto da pandemia de COVID-19] (maio de 2020) | Maio de 2020 (atualização) | http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-POL-programme-continuity-planning-20200325.pdf | Orientação provisória | O objetivo deste documento é fornecer orientações para o planejamento da continuidade do programa de poliomielite no contexto da pandemia de COVID-19. O documento destina-se aos planejadores e gestores dos programas de poliomielite nos países-alvo e escritórios regionais do GPEI. Tendo em vista a natureza global do programa de erradicação da poliomielite, o documento também fornece recomendações para áreas de trabalho relevantes ao planeamento em nível global. | Laboratórios
28 | 4. Programa de poliomielite no contexto da COVID-19 | Interim Guidance for the Polio Surveillance Network in the context of Coronavirus (COVID 19) [Orientação provisória para a rede de vigilância de poliomielite no contexto da COVID-19] | 2020-06-04 | https://www.who.int/publications/i/item/WHO-POLIO-20.04 | Orientação provisória | O documento tem por objetivo fornecer orientações globais para as atividades de vigilância da poliomielite no contexto da pandemia de COVID 19. Ele complementa o Planejamento de Continuidade do Programa de Erradicação da Poliomielite e está de acordo com o suporte integral anunciado pelo GPEI para a pandemia de COVID-19. | Laboratórios
29 | 4. Programa de poliomielite no contexto da COVID-19 | Interim Guidance for Frontline Workers on Safe Implemenation of H-T-H Vaccination Campaigns (COVID 19) [Orientação provisória para trabalhadores da linha de frente para operacionalização segura de campanhas de vacinação porta a porta] | 2020-06-25 | http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/03/Interim-guidelines-for-frontline-workers-on-safe-implementation-of-house-to-house-vaccination-campaigns.pdf | Orientação provisória | O objetivo deste documento é fornecer orientações específicas aos gestores de programas nacionais e subnacionais que prestarão suporte a profissionais de linha de frente para a implementação segura de campanhas de vacinação porta a porta contra a poliomielite no contexto da pandemia de COVID-19. | Laboratórios
30 | 5. Documentos regionais | Immunization in the context of the SARS-COV2 (COVID-19) pandemic Operational guidelines for National Immunization Programs in the WHO African Region IVD program, WHO AFRO [Imunização no contexto da pandemia de SARS-COV-2 Diretrizes operacionais para Programas Nacionais de Imunização na Região Africana da OMS Programa de IVD, OMS Afro] | 2020-04-21 | https://lnct.global/wp-content/uploads/2020/05/WHO-AFRO_Operational-guidance-on-Immunisation-in-the-context-of-the-COVID-19-pandemic_21-April-2020.pdf | Orientação provisória | Estas diretrizes têm por objetivo operacionalizar as orientações globais sobre imunização durante a pandemia de COVID-19 na região Africana e tentar delinear os princípios-chave e as atividades recomendadas para Programas Nacionais de Imunização (em inglês, National Immunization Programs, ou NIP) para mitigar os riscos impostos pela pandemia de COVID-19. Estas orientações serão regularmente revisadas e atualizadas no decorrer da evolução da situação epidemiológica da COVID-19. Espera-se que estas diretrizes sejam usadas pelo NIP, parceiros locais e outras partes envolvidas no planejamento, implementação e monitoramento e avaliação de programas de imunização e programas de controle de doenças imunopreveníveis. | Imunização, vacinas e biológicos/Região Africana (IVD/AFRO)
31 | 5. Documentos regionais | Guidance on routine immunization services during COVID-19 pandemic in the WHO European Region [Orientações sobre serviços de imunização de rotina durante a pandemia de COVID-19 na Região Europeia] | 2020-03-20 | http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/publications/2020/guidance-on-routine-immunization-services-during-covid-19-pandemic-in-the-who-european-region,-20-march-2020 | Orientação provisória | A situação atual da COVID-19 e a capacidade dos sistemas de saúde variam consideravelmente em toda a região europeia da OMS, e a situação está evoluindo rapidamente. As abordagens para sustentar níveis altos de cobertura da imunização de rotina também variam entre os países. Ao planejar essas medidas, deve-se trabalhar para minimizar o excesso de risco de morbidade e mortalidade por doenças imunopreveníveis, que ocorreria caso os serviços de imunização fossem prejudicados. Esta orientação delineia todos os esforços possíveis por parte do Ministério da Saúde para sustentar de forna equitativa uma alta imunidade populacional. | Região Europeia da OMS (EURO)
32 | 5. Documentos regionais | Routine immunization services during the COVID-19 pandemic [Serviços de imunização de rotina durante a pandemia de COVID-19] | 2020-04-13 | https://apps.who.int/iris/handle/10665/331925 | Orientação provisória | Este documento fornece orientações aos Estados Membros sobre como priorizar e adaptar os serviços de imunização durante a pandemia de COVID-19, e como mitigar o impacto da pandemia nas doenças imunopreveníveis. | Região do Pacífico Ocidental (em inglês, Western Pacific Region, ou WPRO)
33 | 5. Documentos regionais | The Immunization Program in the Context of the COVID-19 Pandemic [O Programa de Imunização no contexto da pandemia de COVID-19] Versão 1 | 2020-03-26 | https://www.paho.org/en/documents/immunization-program-context-covid-19-pandemic-march-2020 | Orientação provisória | Este documento fornece orientações quanto à operação de programas de imunização no contexto da pandemia de COVID-19. Ele contém recomendações sobre vacinação e vigilância epidemiológica para doenças imunopreveníveis no contexto da pandemia de COVID-19, na região das Américas, após consulta com os membros do Grupo de Assessoramento Técnico (TAG) da OPAS para doenças imunopreveníveis, em linha com as recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (em inglês, Strategic Advisory Group of Experts, ou SAGE) da OMS. | OPAS
34 | 5. Documentos regionais | The Immunization Program in the Context of the COVID-19 Pandemic [O Programa de Imunização no contexto da pandemia de COVID-19] Versão 2 | 2020-04-24 | https://www.paho.org/en/documents/immunization-program-context-covid-19-pandemic-version-2-24-april-2020 | Orientação provisória | Objetivo: Fornecer orientações quanto à operação de programas de imunização no contexto da pandemia de COVID-19. Esta publicação é uma atualização da publicação anterior de 26 de março de 2020. | OPAS
35 | 5. Documentos regionais | Vaccination of Newborns in the Context of the COVID-19 Pandemic [Vacinação de recém-nascidos no contexto da pandemia de COVID-19] | 2020-05-19 | https://www.paho.org/en/documents/vaccination-newborns-context-covid-19-pandemic-19-may-2020 | Orientação provisória | Estas recomendações preliminares orientam sobre a vacinação de recém-nascidos com as vacinas de hepatite B e BCG no contexto da pandemia de COVID-19, a fim de se manter uma alta cobertura vacinal. | OPAS
36 | 5. Documentos regionais | Immunization throughout the Life Course at the Primary Care Level in the Context of the COVID-19 Pandemic [Imunização ao longo da vida na atenção primária no contexto da pandemia de COVID-19] | 2020-06-17 | https://www.paho.org/en/documents/immunization-throughout-life-course-primary-care-level-context-covid-19-pandemic | Orientação provisória | Fornecer recomendações relativas à vacinação como serviço essencial da atenção primária no contexto da pandemia do COVID-19. | OPAS

## 3. Tabela de equivalência compl
Tabela de equivalência dos códigos de indicadores do novo VIRAT/VRAF 2.0 e dos antigos VIRAT e VRAF
Categoria | Código do indicador no VIRAT/VRAF 2.0 | Código do indicador no antigo VIRAT | Código do indicador no VRAF
A. PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO | A.1 | A.1 | A.1.4
| A.2 | A.2
| A.3 | A.3
| A.4 | A.4, A.5
| A.5 | A.7 | B.1.1, B.1.2
| A.6 |  | B.1.3
| A.7 |  | A.1.1
| A.8 | A.6
B. ORÇAMENTO | B.1 | B.1, B.2, B.3, B.4 | A.4.1
| B.2 | B.1, B.2, B.3, B.4 | A.4.2
C. REGULAÇÃO | C.1 | C.1
| C.2 | C.2 | A.2.1
| C.3 | C.3 | A.2.2, A.2.3
| C.4 | C.4
| C.5 | C.5
D. PRIORIZAÇÃO, ALVOS E VIGILÂNCIA DA COVID-19 | D.1 | D.1
| D.2 | D.2 | A.1.3
| D.3 | D.3
E. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | E.1 | E.1 | B.1.2
| E.2 | E.2, E.3 | A.3.2, B.2.1 C.2.1
| E.3 | H.5 | A.2.8, A.1.2
| E.4 |  | A.2.6
F. TREINAMENTO E SUPERVISÃO | F.1 | F.1 | C.2.3
| F.2 | F.2
| F.3 | E.4 | A.2.7
| F.4 | F.3
G. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO | G.1 | G.1 | A.3.5
| G.2 | G.2 | D.1.1, C.2.2
| G.3 |  | A.2.4
| G.4 | G.3
| G.5 |  | A.3.4
H. VACINA, CADEIA DE FRIO, LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA | H.1 | H.1
| H.2 | H.2
| H.3 | H.3 | B.2.1, B.2.2
| H.4 |  | D.2.1, D.2.2
| H.5 | H.4 | A.3.1, B.2.2
| H.6 | H.6 | B.3.1, B.3.2, B.3.3
| H.7 | H.7 | B.2.3
| H.8 | H.8 | C.2.4
I. VIGILÂNCIA DE SEGURANÇA | I.1 | I.1 | C.3.1
| I.2 | I.2 | C.3.1
| I.3 | I.3 | C.3.2
| I.4 | I.4
| I.5 | I.5
| I.6 | I.6
| I.7 | I.7
| I.8 |  | A.2.5, C.3.3
J. GERAÇÃO DE DEMANDA E COMUNICAÇÃO | J.1 | J.1 | C.1.1
| J.2 | J.2 | C.1.2
| J.3 | J.3 | C.1.3