## FASE 1
MONITOREO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN NACIONAL
ANEXO F. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PAÍS ______________ Año_____________
Categoría | Subcategoría | Descripción de actividades | Equipo responsable | Anexo relativo | Tiempo estimado | Mes |  |  |  | Mes |  |  |  | Mes |  |  |  | Mes
[6 empty] | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1: Preparación | [21 empty] | Estado de la actividad
Fase de instalación | Aceptación y acuerdo del país | Compartir y presentar la metodología de seguimiento al Estado Miembro. | Oficina Regional OPS | Anexo C | [18 empty] | Operacion detenida/sin avances | bar: Semanas 1
|  | Contratar el consultor que acompañe todos trabajos de autoevaluación | Oficina Regional y País OPS | Anexo D | [18 empty] | Operacion en curso | bar: Semanas 1 to Semanas 4
|  | Capacitar al consultor sobre todos procedimientos y documentos relativos a la autoevaluación. | Oficina Regional OPS | Anexo E | [18 empty] | Operacion finalizada | bar: Semanas 4
Anexo 2 | bar: Semanas 4
|  | Nominar formalmente e incorporar a los miembros del Equipo de Coordinacion Nacional (ECN), con el punto focal de CIM de la Representación de la OPS actuando como secretariado. | MS PAI | bar: Semanas 1 to Semanas 2
|  | Elaborar un borrador con presupuesto estimado para la autoevaluación del PAI (contrato consultor, viajes, sesiones de autoevaluación, etc.). | Oficina Regional y País OPS | bar: Semanas 2
|  | Capacitar al ECN sobre el propósito de la herramienta, papel del ECN en la autoevaluación del PAI y resultados esperados. | Oficina País OPS y consultor | Anexo 1 | bar: Semanas 4
Anexo 2 | bar: Semanas 4
|  | Definir fecha tentativa para la aplicación de la autoevaluación del PAI nacional. | ECN | Anexo F | bar: Semanas 1
Análisis de situación | Recopilar y vincular documentos | Identificar las partes interesadas responsables de cada componente del PAI | ECN y consultor | bar: Semanas 2 to Semanas 1
|  | Gestionar el acceso y la recopilación de información del PAI de los últimos 5 anos. | ECN y consultor | Anexo 3 | bar: Semanas 1 to Semanas 3
|  | Revisar y discutir con las partes interesadas los documentos/informes de datos del PNI de los últimos 5 años. | ECN y consultor | Anexo 3 | bar: Semanas 1 to Semanas 3
|  | • Revisar los documentos recibidos para cada componente y vincularlos con las preguntas de la herramienta. | ECN y consultor | bar: Semanas 1 to Semanas 3
|  | • Identificar preguntas que no pueden ser vinculadas con los documentos o informes de datos recibidos | ECN y consultor | bar: Semanas 3
|  | • Comunicar con las personas responsables una vez más para localizar los documentos restantes. | ECN y consultor | bar: Semanas 3
|  | • Vincular los documentos/datos recibidos a las preguntas restantes en la versión adaptada de la herramienta en Excel. | ECN y consultor | bar: Semanas 3
|  | • Configurar una carpeta o drive con todos los documentos organizados por componente, que sea disponible de forma permanente al personal del PAI nacional. | ECN y consultor | bar: Semanas 3
| Finalización del informe de análisis de situación | Finalizar el informe de análisis de situación. | Consultor | Anexo 4A | bar: Semanas 4
|  | Finalizar la presentación del análisis de situación. | Consultor | Anexo 4B | bar: Semanas 4
|  | Validar el informe de análisis de situación, prestando especial atención a: • La vinculación de los documentos/datos recibidos a las preguntas restantes en la versión adaptada de la herramienta en Excel, • Completitud, síntesis, soporte documental, • Fortalezas y desafíos del PAI, la vacunación de rutina y la vacunación contra COVID-19, • Los componentes de la vacunación de rutina y la vacunación contra COVID-19 que presentan los mayores desafíos. | ECN | bar: Semanas 4
|  | • Compartir el informe de análisis de situación y la carpeta con los documentos de los últimos 5 anos del PAI a la Oficina Regional OPS. | ECN | bar: Semanas 4
|  | • .Brindar retroalimentación al informe de análisis de situación. | Oficina Regional OPS | bar: Semanas 4
|  | • Distribuir los documentos/datos recibidos a las preguntas restantes en la versión adaptada de la herramienta en Excel.Distribuir los documentos/datos recibidos a las preguntas restantes en la versión adaptada de la herramienta en Excel.Compartir el informe de análisis de situación con las autoridades nacionales. | ECN | bar: Semanas 4
Ajuste de la herramienta | Ajustar la herramienta | Ajustar la herramienta al contexto del país (ej., preguntas N/A, terminología para niveles administrativos, preguntas no aplicables, vocabulario de términos, nombre de instituciones oficiales , etc.) • Identificar en la herramienta (documento PDF) los puntos de adaptación al contexto del país. | ECN y consultor Oficina Regional OPS | Anexo 5 | bar: Semanas 4
|  | • Vincular los documentos/datos recibidos a las preguntas restantes en la versión adaptada de la herramienta en Excel. | ECN y consultor | bar: Semanas 4
|  | • Revisar la aplicación de directrices de ajuste a la herramienta • Verificar la vinculación de los documentos/datos recibidos a las preguntas restantes en la versión adaptada de la herramienta en Excel. • Remitir los ajustes al ECR para su incorporación | Consultor y Oficina Regional OPS | Anexo 5 | bar: Semanas 4
|  | • Completar la vinculación de los documentos/datos recibidos a las preguntas restantes en la versión adaptada de la herramienta en Excel.Recibir la versión de la herramienta adaptada para aplicación | ECN y consultor | bar: Semanas 4
Nota: simboliza el periodo de tiempo en que se sugiere completar la actividad en forma ideal

## FASE 2
MONITOREO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN NACIONAL
ANEXO F. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PAÍS ______________ Año_____________
Categoría | Subcategoría | Descripción de actividades | Equipo responsable | Anexo relativo | Tiempo estimado | Mes |  |  |  | Mes |  |  |  | Mes |  |  |  | Mes
[6 empty] | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 2: Implementación | [21 empty] | Estado de la actividad
Presupuesto | Costeo | Completar y gestionar el presupuesto para implementar las visitas de campo y los talleres de autoevauación en el nivel nacional. | ECN y consultor | Anexo 6 | [18 empty] | Operacion detenida/sin avances | bar: Semanas 1
Preparativos: nivel subnacional y local | Planificar e implementar la autoevaluación a nivel subnacional y local | Seleccionar las áreas subnacionales (provincia/estado/departamentos) y locales (establecimientos de salud) donde se administraran los cuestionarios relatvos de la autoevaluación | ECN y consultor | Anexo 7 | [18 empty] | Operacion en curso | bar: Semanas 2
|  | Coordinar con los oficiales del PAI de las áreas subnacionales y locales para evaluar la disposición y logística para recibir las visitas de campo. | ECN y consultor | Anexo 2 | [18 empty] | Operacion finalizada | bar: Semanas 2
|  | Concretar las fechas de las visitas de campo. | ECN y consultor | bar: Semanas 3
|  | Identificar y capacitar 5-6 personas deI nacional que viajarán al nivel subnacional para administrar la herramienta de autoevaluación | ECN y consultor | bar: Semanas 3
|  | Organizar y compartir todos detalles logísticos a las personas que viajaran a nivel subnacional para apoyar la implementación de la autoevaluación | ECN Consultor | Anexo 8A. Directrices para la implementación de los talleres a nivel subnacional | bar: Semanas 3 to Semanas 4
|  | Verificar la lista de tareas logísticas de preparación para implementar la autoevaluación subnacional y local. | ECN Consultor | bar: Semanas 3 to Semanas 4
|  | Viajes al nivel subnacional para facilitar la autoevaluación | Personas desigandas | bar: Semanas 3 to Semanas 4
Implementación nivel subnacional y local | Nivel subnacional | Administrar el cuestionario (componentes #2- #13) a los oficiales del nivel subnacional en cada provincia/estado/departamento seleccionado. | Participantes designados a nivel nacional | Anexo 8B. Presentación de introducción para el nivel subnacional | bar: Semanas 1
| Nivel local | Administrar el cuestionario (componente #14) a los oficiales del nivel local en cada establecimiento de salud seleccionado. | Participantes designados a nivel nacional | Anexo 14 | bar: Semanas 1
| Compilación del puntaje | Recopilar las puntuaciones y notas de cada pregunta en una única versión de Excel de la herramienta. | Consultor | bar: Semanas 1
Preparativos: autoevaluación a nivel nacional | Establecer la agenda e los talleres | Elaborar la agenda de los talleres de autoevaluación del nivel nacional. Se revisará un componente en cada sesión con dos sesiones simultáneas por día, por un plazo de 5 días. | Consultor | Anexo 10 | bar: Semanas 2
Anexo 12 | bar: Semanas 2
Anexo 13 | bar: Semanas 2
|  | Validar la agenda de los talleres de autoevaluación | ENC | bar: Semanas 3
| Convocatoria de los participantes | Identificar a los participantes para cada componente del PAI | ECN y consultor | Anexo 9A | bar: Semanas 3
Anexo 9B | bar: Semanas 3
|  | Enviar invitaciones oficiales a los participantes junto con la agenda y un resumen de la metodología y la herramienta. | ECN y consultor | bar: Semanas 3
| Preparación del evento | Seleccionar áreas de trabajo (salones) y gestionar la logística para el desarrollo de los talleres. • Sesiones presenciales: gestión de espacios, mobiliario, pantallas, sonido, ordenador, materiales impresos, etc. • Coordinación de sesiones online con los administradores de Zoom / Teams, difusión anticipada de horarios, enlaces de sesiones, confirmación de participantes virtuales (es decir, asesores de la Oficina Regional OPS), prueba de sonido, etc. | Consultor | Anexo 2 | bar: Semanas 3
| Preparando las sesiones | Formar grupos de facilitadores para cada taller (secretariado), Liderar un ejercicio de simulación para garantizar que todos miembros del secretariado estén capacitados para ejecutar sus roles durante las sesiones de discusión del nivel nacional. Las etapas son: a. Introducción del componente del PAI y de los ítems relativos. b. Realización de las sesiones de discusión sobre la autoevaluación de cada componente. c. Consenso sobre el nivel de madurez que elegir para representar el estatus actual de cada ítem dentro de cada componente. d. Discusión de recapitulación al final del taller con los participantes. e. Sesión informativa al final del día con los miembros del secretariado. | Consultor | Anexo 11 | bar: Semanas 3
|  | Crear una presentación en PowerPoint (PPT) que incluya cada uno de los ítem de cada componente de la herramienta de monitoreo (un ítem /pregunta + su escala de madurez por lamina). | Consultor | Anexo 14 | bar: Semanas 3
Implementación: autoevaluación a nivel nacional | Sesiones de discusión | Ceremonia de apertura y desarrollo de la agenda. . Presentación de estructura de sesiones y metodología de autoevaluación | ENC | Anexo 10 | bar: Semanas 4
|  | Aplicación de autoevaluación por componente según agenda: 1. Prioridad política 2. Planificación y programación 3. Organización y coordinación 4. Vigilancia epidemiológica 5. RRHH y gestión financiera 6. Capacitación y supervisión 7. Sistema de información 8. Cadena de frío 9. Suministro de vacunas e insumos 10. Evaluación e investigación 11. Comunicación social y generación de demanda 12. Vacunación segura 13. Ejecución 14. Vacunacion contra COVID-19 | Participantes, ENC, consultor, Asesores de la Oficina Regional | Anexo 11 | bar: Semanas 4
Anexo 13 | bar: Semanas 4
Anexo 14 | bar: Semanas 4
Anexo 15 | bar: Semanas 4
| Cierre del dia | Liderar una sesión informativa al final de cada día con todos los miembros del secretariado. | Consultor | bar: Semanas 4
|  | Consolidar las notas de cada taller en una unidad en línea, resumen de principales desafíos y acciones requeridas, puntuaciones establecidas. | Consultor | bar: Semanas 4
|  | Consolidar las notas de los puntos de acción para la ceremonia de clausura | Consultor | bar: Semanas 4
| Cierre de las discusiones | Implementar una ceremonia de clausura de la autoevaluación, con revisión de los resultados y de las principales recomendaciones. | ENC y Consultor | bar: Semanas 4
Nota: simboliza el periodo de tiempo en que se sugiere completar la actividad en forma ideal

## FASE 3
MONITOREO DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN NACIONAL
ANEXO F. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PAÍS ______________ Año_____________
Categoría | Subcategoría | Descripción de actividades | Equipo responsable | Anexo relativo | Tiempo estimado | Mes |  |  |  | Mes |  |  |  | Mes |  |  |  | Mes
[6 empty] | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas |  |  |  | Semanas
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 3: seguimiento | [21 empty] | Estado de la actividad
Puntuaciones | Puntajes finales | Compilar las puntuaciones para cada componente utilizando únicamente las puntuaciones seleccionadas al nivel nacional. | Consultor | [19 empty] | Operacion detenida/sin avances | bar: Semanas 1
| Visualización de los datos | Revisar y validar la puntuación final para cada componente. | ENC | [19 empty] | Operacion en curso | bar: Semanas 1
Informes | Informe final | Identificar áreas prioritarias de los diferentes componentes para el país. | ENC | [19 empty] | Operacion finalizada | bar: Semanas 1
|  | Elaborar un informe final y PPT basado en el analisis de situacion, las visitas al nivel subnacional y local, y las discusiones del nivel nacional. | Consultor | Anexo 16 | bar: Semanas 2
|  | Validar el informe final y PPT. | ENC, Oficina Regional OPS | bar: Semanas 2
|  | Presentar los resultados de la autoevaluacion a las autoridades nacionales. | ENC | bar: Semanas 2
| Plan de accion | Recompilar las recomendaciones y propuestas de accion discutidas durante las sesiones del nivel nacional. | Consultor | bar: Semanas 2
|  | Desarrollar un borrador del plan de acción. | Consultor | Anexo 17 | bar: Semanas 3
|  | Finalizar y validar el plan de accion. | ENC, Oficina Regional OPS | bar: Semanas 4
|  | Presentar plan de acción a las autoridades nacionales. | ENC | bar: Semanas 4
Nota: simboliza el periodo de tiempo en que se sugiere completar la actividad en forma ideal
OPS- CIM