## FASE 1
MONITORAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO
ANEXO F. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
PAÍS ______________ ANO_____________
Categoria | Subcategoria | Descrição das atividades | Equipe responsável | Anexo relacionado | Tempo estimado | Mês |  |  |  | Mês |  |  |  | Mês |  |  |  | Mês
[6 empty] | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 1: Preparação | [21 empty] | Status da atividade
Fase de instalação | Aceitação e acordo do país | Compartilhar e apresentar a metodologia de monitoramento ao Estado Membro. | Escritório Regional da OPS | Anexo C | [18 empty] | Atividade suspensa/ sem progresso | bar: Semana 1
|  | Contratar o consultor para acompanhar todo o trabalho de autoavaliação. | Escritório Regional e do pais da OPS | Anexo D | [18 empty] | Atividade em andamento | bar: Semana 1 to Semana 4
|  | Treinar o consultor em todos os procedimentos e documentos relacionados à autoavaliação. | Escritório Regional da OPS | Anexo E | [18 empty] | Atividade concluída | bar: Semana 4
Anexo 2 | bar: Semana 4
|  | Nomear e incorporar formalmente os membros da Equipo da Coordinação Nacional (ECN), com o ponto focal do CIM da Representação da OPAS atuando como secretaria. | MS PNI | bar: Semana 1 to Semana 2
|  | Elaborar uma estimativa orçamentária para a autoavaliação do IAP (contrato de consultoria, viagens, sessões de autoavaliação, etc.). | Escritório Regional e do pais da OPS | bar: Semana 2
|  | Treinar a ECN sobre a finalidade da ferramenta, a função da ECN na autoavaliação do PAI e os resultados esperados. | Escritório do País OPS e Consultor | Anexo 1 | bar: Semana 4
Anexo 2 | bar: Semana 4
|  | Definir uma data provisória para a implementação da autoavaliação nacional do PAI. | ECN | Anexo F | bar: Semana 1
Análise da situação | Coleta e vinculação de documentos | Identificar as partes interessadas responsáveis por cada componente do PAI. | ECN e consultor | bar: Semana 2 to Semana 1
|  | Gerenciar o acesso e a coleta de informações do PAI dos últimos 5 anos | ECN e consultor | Anexo 3 | bar: Semana 1 to Semana 3
|  | Analisar e discutir com as partes interessadas os documentos/relatórios de dados do PNI dos últimos 5 anos. | ECN e consultor | Anexo 3 | bar: Semana 1 to Semana 3
|  | Analisar os documentos recebidos para cada componente e vinculá-los às perguntas da ferramenta. | ECN e consultor | bar: Semana 1 to Semana 3
|  | Identificar as perguntas que não podem ser vinculadas aos documentos ou relatórios de dados recebidos. | ECN e consultor | bar: Semana 3
|  | Entre em contato novamente com as pessoas responsáveis para localizar os documentos restantes. | ECN e consultor | bar: Semana 3
|  | Vincule os documentos/dados recebidos às perguntas restantes na versão adaptada da ferramenta em Excel. | ECN e consultor | bar: Semana 3
|  | Crie uma pasta ou unidade com todos os documentos organizados por componente, que esteja permanentemente disponível para a equipe nacional do EPI. | ECN e consultor | bar: Semana 3
| Finalização do relatório de análise da situação | Finalizar o relatório da análise da situação. | Consultor | Anexo 4A | bar: Semana 4
|  | Finalizar a apresentação da análise da situação. | Consultor | Anexo 4B | bar: Semana 4
|  | Validar o relatório de análise da situação, prestando atenção especial a: - Vincular os documentos/dados recebidos às perguntas restantes na versão adaptada em Excel da ferramenta, - Completude, síntese, suporte documental, - Pontos fortes e desafios do PAI, da vacinação de rotina e da vacinação contra a COVID-19, - Os componentes da vacinação de rotina e da vacinação contra a COVID-19 que apresentam os maiores desafios. | ECN | bar: Semana 4
|  | Compartilhe o relatório de análise da situação e a pasta com os documentos dos últimos 5 anos do PAI com o Escritório Regional da OPAS. | ECN | bar: Semana 4
|  | Fornecer feedback sobre o relatório de análise da situação | Escritório Regional da OPS | bar: Semana 4
|  | Distribua os documentos/dados recebidos para as perguntas restantes na versão adaptada em Excel da ferramenta. Compartilhe o relatório de análise da situação com as autoridades nacionais. | ECN | bar: Semana 4
Ajuste da ferramenta | Ajuste da ferramenta | Ajuste a ferramenta ao contexto do país (por exemplo, perguntas N/A, terminologia para níveis administrativos, perguntas não aplicáveis, termos de vocabulário, nome de instituições oficiais etc.). - Identificar na ferramenta (documento PDF) os pontos de adaptação ao contexto do país. | ECN, consultor, e Escritório Regional da OPS | Anexo 5 | bar: Semana 4
|  | Vincular os documentos/dados recebidos às perguntas restantes na versão adaptada da ferramenta em Excel. | ECN e consultor | bar: Semana 4
|  | Revisar a aplicação das diretrizes de ajuste à ferramenta. - Verificar a vinculação dos documentos/dados recebidos às perguntas restantes na versão adaptada em Excel da ferramenta. - Enviar os ajustes ao ECR para incorporação. - Remitir los ajustes al ECR para su incorporación | ECN e consultor | Anexo 5 | bar: Semana 4
|  | Concluir a vinculação dos documentos/dados recebidos às perguntas restantes na versão em Excel adaptada da ferramenta. Receber a versão adaptada da ferramenta para aplicação. | ECN e consultor | bar: Semana 4
Observação: Simboliza o período de tempo em que se sugere que a atividade seja concluída de forma ideal.

## FASE 2
MONITORAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO
ANEXO F. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
PAÍS ______________ ANO_____________
Categoria | Subcategoria | Descrição das atividades | Equipe responsável | Anexo relacionado | Tempo estimado | Mês |  |  |  | Mês |  |  |  | Mês |  |  |  | Mês
[6 empty] | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 2: Implementação | [21 empty] | Status da atividade
Orçamento | Costeo | Preencher e gerenciar o orçamento para implementar as visitas de campo e os workshops de autoavaliação em nível nacional. | ECN e consultor | Anexo 6 | [18 empty] | Atividade suspensa/ sem progresso | bar: Semana 1
Preparativos: nível subnacional e local | Preparativos: nível subnacional e local | Selecionar áreas subnacionais (províncias/estados/departamentos) e locais (unidades de saúde) onde os questionários de autoavaliação serão aplicados. | ECN e consultor | Anexo 7 | [18 empty] | Atividade em andamento | bar: Semana 2
|  | Coordenar com os funcionários do EPI das áreas subnacionais e locais para avaliar a prontidão e a logística para receber as visitas de campo. | ECN e consultor | Anexo 2 | [18 empty] | Atividade concluída | bar: Semana 2
|  | Finalizar as datas das visitas de campo. | ECN e consultor | bar: Semana 3
|  | Identificar e treinar de 5 a 6 pessoas do nível nacional que viajarão para o nível subnacional para administrar a ferramenta de autoavaliação. | ECN e consultor | bar: Semana 3
|  | Organize e compartilhe todos os detalhes logísticos com aqueles que viajarão para o nível subnacional para apoiar a implementação da autoavaliação. | ECN e consultor | Anexo 8A. Diretrizes para a implementação de autoavaliação em nível subnacional | bar: Semana 3 to Semana 4
|  | Verifique a lista de tarefas logísticas em preparação para a implementação da autoavaliação subnacional e local. | ECN e consultor | bar: Semana 3 to Semana 4
|  | Viajar para o nível subnacional para facilitar a autoavaliação | Pessoas designadas | bar: Semana 3 to Semana 4
Implementação em nível subnacional e local | Nível subnacional | Aplique o questionário (componentes 2 a 13) aos funcionários de nível subnacional em cada província/estado/departamento selecionado. | Participantes designados em nível nacional | Anexo 8B. Apresentação para o nível sub nacional​ | bar: Semana 1
| Nível local | Aplicar o questionário (componente 14) aos funcionários de nível local em cada estabelecimento de saúde selecionado. | Participantes designados em nível nacional | Anexo 14 | bar: Semana 1
| Compilação da pontuação | Compilar as pontuações e notas de cada pergunta em uma única versão da ferramenta em Excel. | Consultor | bar: Semana 1
Preparativos: autoavaliação em nível nacional | Definição da agenda dos workshops | Desenvolva a agenda para os workshops de autoavaliação em nível nacional. Um componente será analisado em cada sessão, com duas sessões simultâneas por dia, por um período de 5 dias. | Consultor | Anexo 10 | bar: Semana 2
Anexo 12 | bar: Semana 2
Anexo 13 | bar: Semana 2
|  | Validar a agenda dos workshops de autoavaliação. | ECN e consultor | bar: Semana 3
| Convocação de participantes | Identificar os participantes para cada componente do PNI. | ECN e consultor | Anexo 9A | bar: Semana 3
Anexo 9B | bar: Semana 3
|  | Enviar convites oficiais aos participantes, juntamente com a agenda e um resumo da metodologia e da ferramenta. | ECN e consultor | bar: Semana 3
| Preparação do evento | Selecionar áreas de trabalho (salas) e gerenciar a logística para o desenvolvimento dos workshops. - Sessões presenciais: gerenciamento de espaços, móveis, telas, som, computador, materiais impressos, etc. - Coordenação das sessões on-line com os administradores do Zoom / Teams, divulgação antecipada dos horários, links das sessões, confirmação dos participantes virtuais (ou seja, assessores do Escritório Regional da OPAS), checagem de som, etc.etc. | Consultor | Anexo 2 | bar: Semana 3
| Preparação das sessões | Formar grupos de facilitadores para cada workshop (secretaria), Conduzir um exercício de simulação para garantir que todos os membros da secretaria sejam treinados para desempenhar suas funções durante as sessões de discussão em nível nacional. As etapas são: a. Apresentação do componente do IAP e dos itens relacionados. b. Conduzir as sessões de discussão sobre a autoavaliação de cada componente. c. Consenso sobre o nível de maturidade a ser escolhido para representar o status atual de cada item dentro de cada componente. d. Discussão de avaliação no final do workshop com os participantes. Sessão de avaliação no final do dia com os membros da secretaria. | Consultor | Anexo 11 | bar: Semana 3
|  | Crie uma apresentação em PowerPoint (PPT) que inclua cada um dos itens em cada componente da ferramenta de monitoramento (um item/pergunta + sua escala de maturidade por slide). | Consultor | Anexo 14 | bar: Semana 3
Implementação: autoavaliação em nível nacional | Sessões de discussão | Cerimônia de abertura e desenvolvimento da agenda. . Apresentação da estrutura da sessão e da metodologia de autoavaliação. | ECN | Anexo 10 | bar: Semana 4
|  | Aplicação da autoavaliação por componente de acordo com a agenda: 1. Prioridade política 2. Planejamento e programação 3. Organização e coordenação 4. Vigilância epidemiológica 5. Gestão de RH e financeira 6. Treinamento e supervisão 7. Sistema de informação 8. Cadeia fria 9. Fornecimento de vacinas 10. Avaliação e pesquisa 11. Comunicação social 12. Vacinação segura 13. Execução 14. Vacinação contra a COVID-19 | Participantes, ECN, consultor, Asesores do Escritório Regional da OPAS | Anexo 11 | bar: Semana 4
Anexo 13 | bar: Semana 4
Anexo 14 | bar: Semana 4
Anexo 15 | bar: Semana 4
| Encerramento do dia | Conduza uma sessão de balanço ao final de cada dia com todos os membros da secretaria. | Consultor | bar: Semana 4
|  | Consolide as anotações de cada workshop em uma unidade on-line, um resumo dos principais desafios e ações necessárias, defina as pontuações. | Consultor | bar: Semana 4
|  | Consolidar as anotações de pontos de ação para a cerimônia de encerramento. | Consultor | bar: Semana 4
| Encerramento das discussões | Implementar uma cerimônia de encerramento da autoavaliação, com análise dos resultados e das principais recomendações. | ECN e Consultor | bar: Semana 4
Observação: Simboliza o período de tempo em que se sugere que a atividade seja concluída de forma ideal.

## FASE 3
MONITORAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO
ANEXO F. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
PAÍS ______________ ANO_____________
Categoria | Subcategoria | Descrição das atividades | Equipe responsável | Anexo relacionado | Tempo estimado | Mês |  |  |  | Mês |  |  |  | Mês |  |  |  | Mês
[6 empty] | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana |  |  |  | Semana
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Fase 3: Acompanhamento | [21 empty] | Status da atividade
Pontuações | Pontuações finais | Compilar as pontuações de cada componente usando apenas as pontuações selecionadas em nível nacional. | Consultor | [19 empty] | Atividade suspensa/ sem progresso | bar: Semana 1
| Visualização dos dados | Revisar e validar a pontuação final de cada componente. | ECN | [19 empty] | Atividade em andamento | bar: Semana 1
Relatórios | Relatório final | Identificar as áreas prioritárias dos diferentes componentes para o país. | ECN | [19 empty] | Atividade concluída | bar: Semana 1
|  | Elaborar um relatório final e um PPT com base na análise da situação, nas visitas em nível subnacional e local e nas discussões em nível nacional. | Consultor | Anexo 16 | bar: Semana 2
|  | Validar o relatório final e o PPT. | Escritório do País OPS e Consultor | bar: Semana 2
|  | Apresentar os resultados da autoavaliação às autoridades nacionais. | ECN | bar: Semana 2
| Plano de ação | Recompilar as recomendações e propostas de ação discutidas durante as sessões em nível nacional. | Consultor | bar: Semana 2
|  | Desenvolver um plano de ação preliminar. | Consultor | Anexo 17 | bar: Semana 3
|  | Finalizar e validar o plano de ação. | Escritório do País OPS e Consultor | bar: Semana 4
|  | Enviar o plano de ação às autoridades nacionais. | ECN | bar: Semana 4
Observação: Simboliza o período de tempo em que se sugere que a atividade seja concluída de forma ideal.
OPAS - CIM